GHIDUL SOLICITANTULUI,

SUBMĂSURA 4.1a

INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE

– depunere on-line –

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020

Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

Europa investește în zonele rurale

# GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea

# SUBMĂSURII 4.1a – „Investiţii în exploataţii pomicole” – depunere on-line

Versiunea 02 –   februarie 2016-

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR 2014-2020. Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale şi europene.

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de investiţii, precum și modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de Finanţare, al Studiului de Fezabilitate, ale Contractului de Finanţare, precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor.

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza modificărilor legislative naţionale şi europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet www.afir.info.

PREVEDERILE PREZENTULUI GHID SE COMPLETEAZĂ CU REGLEMENTĂRILE CUPRINSE ÎN MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU SUBMĂSURA 4.1.a POSTAT PE SITE-UL WWW.AFIR.INFO.

IMPORTANT!

Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de MADR și AFIR, disponibile la sediile  AFIR din fiecare judeţ și din regiunile de dezvoltare ale României, precum și pe paginile de internet www.afir.info și www.madr.ro.

De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE

1.1.  Contribuţia Submăsurii 4.1a – Investiţii în  exploataţii pomicole la Domeniile de Intervenţie ……….……………........................................................................................................………… 	03

2. PREZENTAREA SUBMĂSURII 4.1a

2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile ......................................................	04

2.2. Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului ..........................................	06

2.3. Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile .....................................................................	13

2.4. Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile ...................……........…..............................	16

2.5. Criteriile de selecţie ale proiectului ...........................................................................	18

2.6. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) .................	24

3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE

3.1. Completarea, depunerea și verificarea dosarului cererii de finanţare ........................	30

3.2. Contractarea fondurilor ..............................................................................................	37

3.3. Achiziţiile ....................................................................................................................	42

3.4. Plata ............................................................................................................................		45

4. INFORMAŢII UTILE

4.1. Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare ................................................	46

4.2. Lista formularelor disponibile pe site-ul AFIR ......……………….......................................	54

4.3. Coeficienți producție STANDARD SO 2010 .....................................................................	55

4.4. Dicţionar …………............…………………………………………...................................................	59

4.5. AFIR în sprijinul dumneavoastră ...................................…………....................................	63

5. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

5.1. Anexa 1 – Model Cerere de Finanţare ............................................................		www.afir.info

5.2. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate si anexele aferente .. 		www.afir.info

5.3. Anexa 3 - Lista cu UAT care se regasesc în  zone montane (ANC ZM), UAT care se regăsesc în  zone cu constrângeri specifice (ANC SPEC) și UAT care se regăsesc în  zone cu constrângeri semnificative (ANC SEMN), menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013 ..............    	      www.afir.info

5.4. Anexa 4 – Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunităţii Europene ………….	        www.afir.info

5.5. Anexa 5– - Model Contract de Finanţare ...................................................... 		www.afir.info

5.6. Anexa 6 – Fişa Submăsurii 4.1a ..................................................................... 		www.afir.info

5.7. Anexa 7 – Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol din cadrul național de legislativ de implementare .................................................................................................	      www.afir.info

5.8. Anexa 8 – Acte Normative utile ......................................................................	      www.afir.info

5.9 Anexa 9- Specificatii tehnice operatiuni pentru care sprijinul se acorda sub forma de costuri standard…………………………………………………………………………………………………………………..www.afir.info

5.10 Anexa 10  - Lista UAT din zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat (ITI)…………………………………………………………………………………………………………………...www.afir.info

Capitolul 1

## PREVEDERI GENERALE

- 1.1  CONTRIBUŢIA  SUBMĂSURII 4.1a  – INVESTIŢII ÎN  EXPLOATAŢII POMICOLE LA DOMENIILE DE INTERVENŢIE

Submăsura 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole” se încadrează, conform Regulamentului (CE) 1305/ 2013, art.17, în măsura 4. Investiţii în active fizice – și contribuie la domeniul de intervenție DI 2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole.

Sprijinului acordat prin această sub-măsură, va contribui la:

- creşterea competitivităţii, diversificarea producţiei, creşterea calităţii produselor obţinute şi îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiilor pomicole;

- creşterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării* fructelor la nivelul fermei şi a comercializării* directe a produselor obţinute;

- dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare;

- eficientizarea costurilor de producţie prin promovarea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei şi prin reducerea consumului de energie

Conform prevederilor PNDR 2014-2020, proiectele care vizează investiții în UAT cuprinse în Strategia ITI Delta Dunării vor beneficia de alocare distinctă precizată în anunțul de lansare a apelului de proiecte pentru sesiunea respectivă, după momentul aprobării Strategiei ITI.Pentru proiectele ce vizează investiiții ce se vor realiza în UAT-urile ITI Delta Dunări, apelul pentru primirea Cererilor de finanțare se va deschide după aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDD). Până la acel moment, solicitanții nu vor putea depune proiecte în cadrul apelului național de proiecte în conformitate cu prevederile R 1303/2013.

Din momentul deschiderii apelului de proiecte cu alocare distinctă pentru zona aferentă ITI, solicitanții din arealul vizat vor putea depune proiecte exclusiv în cadrul apelului dedicat, însoțit de avizul conformitate proiect cu obiectivele SIDDD emis de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării.

Zonă ITI Delta Dunării: zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat, Anexa 10 la Ghidul Solicitantului.

Atentie !

In cazul în care proiectele care vizează investiții în teritoriul ITI sunt depuse înaintea aprobării Strategiei Integrate de Dezvoltare Sustenabilă a Deltei Dunării și încadrate pe alocarea aferentă „Apelului național de proiecte”, acestea nu vor fi evaluate și vor fi considerate, din această perspectivă, neeligibile.

De o alocare distincta, precizată în anunțul de lansare a  apelului de proiecte, vor beneficia si proiectele care prevad obținerea de material de înmulțire și plantare fructifer.

Atenție!

Aceste proiecte vor concura doar cu  proiectele de același tip.

# * Se aplică definițiile pentru prelucrare (procesare) și comercializare (marketing) din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, detaliate în subcapitolul 4.4. Definiţii

# Capitolul 2

## PREZENTAREA SUBMĂSURII 4.1a

- 2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submăsura 4.1a sunt fermierii definiţi conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

- Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008), cu modificările și completările ulterioare;

- Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

- Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

- Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

- Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

- Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);

- Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

- Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

- Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);

- Institutele de cercetare – dezvoltare,  staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare și didactice pomicole cu personalitate juridică, de drept public sau privat (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare  specifice , în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat)

- Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);

- Societate cooperativă agricolăînfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investiţiile realizate deservesc în totalitate interesele propriilor membri;

- Cooperativă agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol,iar investiţiile realizate deservesc în totalitate interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;

- Grup de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu completarile și modificarile ulterioare) care activează în sectorul pomicol, iar investiţiile realizate deservesc în totalitate  interesele propriilor membri.

- Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor  (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);

Atenție! În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între fonduri, Grupurile de Producători care activează în sectorul legume-fructe, recunoscute preliminar de către MADR și Organizațiile de producători nu sunt eligibile pentru finantare prin PNDR (Pilonul II), deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I).Membrii acestor forme asociative pot fi  solicitanţi eligibili.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

- să fie persoană juridică română;

- să acţioneze în nume propriu;

- să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Categoriile de solicitanți/ beneficiari ai măsurilor/ sub-măsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare, sunt, după caz:

- solicitanții/ beneficiarii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de AFIR, inclusiv a dobânzilor și majorărilor de întârziere;

- beneficiarii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate încetate din proprie iniţiativă, după încasarea avansului sau cel puțin a unei cereri de plată, pentru 1 an de la data rezilierii și beneficiarii care au contracte de finanţare încetate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, pentru 1 an de la data rezilierii,  pentru ambele situații sub condiția stingerii debitelor;

- beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase cu AFIR, până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată în litigiul dedus judecății;

- solicitanții care s-au angajat prin declarație la depunerea cererii de finanțare că vor depune dovada cofinanțării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic și nu prezintă documentele la data prevăzută în notificare, nu vor mai putea accesa programul timp de 1 an de la notificare;

- solicitanții care depun mai multe proiecte, în aceeaşi sesiune şi/sau sesiuni diferite, în cadrul aceleiași sub-măsuri :

a)pentru același tip de investiții dacă valorile publice însumate aferente proiectului/proiectelor în curs de implementare și a proiectului/proiectelor depuse depășeșc limita stabilită în fișa submăsurii aferentă;

b)pentru tipuri de investiții diferite, dacă valorile publice însumate aferente proiectului/proiectelor în curs de implementare și a proiectului/proiectelor depuse depășeșc limita stabilită în fișa submăsurii aferentă investiției pentru care valoarea publică e cea mai mare.

- Beneficiarii contractelor/deciziilor de finanțare aferente măsurilor112, 411-112, 141, 411-141,   411-141, 411-112, aflate în implementare și finanțate prin PNDR 2007 – 2013 precum şi cei ai sM6.1, sM 6.2 și sM6.3, până la acordarea celei de-a doua tranșe de plată din cadrul PNDR 2014-2020 pentru sM4.1, sM4.1a, sM4.2 ”Investiții pentru procesarea/marketingul produselor agricole”, denumită în continuare sM4.2, 4.2a ”Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”, denumită în continuare sM4.2.a și sM6.4 ”Sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de activități neagricole” finanțate prin PNDR 2014-2020

- 2.2  Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Este important ca înainte de depunerea cererii de finanţare, să identificaţi, obiectiv, punctajul pe care aceasta îl întruneşte şi să-l menţionaţi în cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”.

Atenție! Pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor specifice proiectului dumneavoastră este necesar să prezentaţi în cadrul Studiului de Fezabilitate toate informaţiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii.

Documentele justificative necesare la momentul depunerii cererii de finanţare vor fi încărcate on-line şi vor fi bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al cererii de finanţare, LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE SUBMĂSURII 4.1a, din  coloana DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANŢARE, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse după publicarea Raportului de selecţie, se vor bifa căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din coloana DOCUMENTE DEPUSE PÂNĂ LA MOMENTUL CONTRACTĂRII.

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare a solicitantului,  a celor privind dreptul de proprietate şi/sau folosinţă a terenurilor şi/sau clădirilor afectate de investiţie, a Certificatelor care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale şi în urma verificării experţilor AFIR că solicitantul nu se regăseşte în una din Categoriile de solicitanți/ beneficiari ai măsurilor/ submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, restricționate de la finanțare, menţionate mai sus.

- Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură:

  - investiţii în înființarea  şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi reconversia plantaţiilor pomicole şi modernizarea parcului de masini şi utilaje agricole;

  - investiţii în înființarea şi modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafeţelor ocupate de material săditor;

  - înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiţii in vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundară a proiectului;

  - investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

  - investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

  - înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;

  - investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) al Reg. nr. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării;

  - investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. nr. 1305/2013;

Atenţie! Operațiunile de la punctele 3, 4, 5 și 8 nu pot face în mod independent obiectul unui proiect de investiții.

Criteriul se consideră îndeplinit în baza corelării informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, a avizelor

emise de instituţiile publice (APM, DSP, DSVSA judeţene), a Certificatului de Urbanism.

- Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare  a cofinanțării investiției.

Se verifică însuşirea de către solicitant în cadrul Declaraţiei F, a punctului referitor la  angajamentul privind asigurarea cofinanţării, cu obligativitatea ca, înainte de semnarea co ntractului, să aducă dovada capacităţii de cofinanţare.

În cazul depunerii unei solicitări pentru mai multe proiecte, solicitantul trebuie să dovedească existenţa cofinanţării private pentru proiect sau, după caz, cumulat pentru toate proiectele.

- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice.

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii:

  - 1 rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv/ veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, în Declaraţia privind veniturile realizate (formularul 200 însoţit de Anexele la Formular). Excepţie fac solicitanţii care nu au înregistrat venituri din exploatare, aceştia realizând doar cheltuielile de exploatare (întreţinerea efectivului de animale, înfiinţarea culturilor şi a plantaţiilor şi nu au avut timpul necesar pentru încheierea unui ciclu de producţie în vederea obţinerii unor venituri.

2. indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii economice să se încadreze în limitele menţionate, începând cu al doilea an de la data finalizării investiţiei .

- Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standarde impuse de legislația națională și europeană (prezentata in sectiunea legaturi cu alte prevederi legislative şi în capitolul 8.1 din PNDR), inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului, în cazul în care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului.

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea existenţei bifei cu privire la angajamentul din cadrul Declaraţiei F cu privire la prezentarea documentului de mediu emis de ANPM la momentul contractării şi în baza corelării informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, cu cele din Certificatul de Urbanism şi din documentul emis de Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană.

Atenție! Pentru proiectele care necesită Acord de Mediu sau Aviz Natura 2000 este necesară începerea demersurilor pentru obținerea acestora din timp având în vedere termenul lung de parcurgere a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si a procedurii de evaluare adecvata (in conformitate cu legislația de mediu în vigoare).

- Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative prezente în Anexa din Cadrul Național de Implementare, aferentă STP (Anexa 7 a Ghidului Solicitantului pentru submăsura 4.1a) și trebuie să respecte zonarea speciilor din anexa menționată anterior, exceptând cultura de căpșuni în sere şi solariiși pepinierele.

Anexa 7 nu se aplică în cazul pepinierelor si investițiilor destinate culturii de căpșuni în spații protejate (sere și solarii), acestea putând fi realizate pe întreg teritoriul național.

Se verifică în studiul de fezabilitate dacă plantația pomicolă (existentă sau înființată)respectă zonarea speciilor din anexa 7.

Atenţie!

- În spaţii protejate (sere și solarii) este eligibilă doar cultura căpşunului.

(2) În cadrul acestei submăsuri sunt eligibile proiectele implementate în UAT-urile care:

i) au nota de favorabilitate naturală ≥2.40.

ii) au nota de favorabilitate  naturală <2,40, dar au nota de favorabilitate potențată ≥2.40. Aceste proiecte sunt eligibile dacă prin proiect se prevede şi sistem de irigaţii pentru toată suprafaţa înfiinţată/ în reconversie.

În acest caz, proiectele care nu prevăd înființare și reconversie  plantații pomicole sunt eligibile doar dacă:

a) plantaţiile pomicole deţinute de beneficiar (în proprietate sau folosință) sunt irigate;

sau/și

b) prin proiect se prevede și sistem de irigații pentru suprafețele respective.

Sistemele de irigaţii trebuie să fie funcţionale şi să fie conectate la o sursă de apă ce poate  asigura debitul necesar suprafeţelor pomicole.

iii) au nota  de favorabilitate potențată <2,40.

În acest caz pot fi eligibile amplasamente din cadrul UAT-ului  dacă solicitantul sprijinului  prezintă AFIR un studiu avizat de ICDP Mărăcineni, efectuat prin metodologia studiului privind zonarea speciilor pomicole, conform căruia se demonstrează că amplasamentul respectiv are o notă de favorabilitate naturală sau potențată ≥2.40, cu condiţia respectării punctului (2.ii).

Pașii de urmat pentru obținerea studiului pentru recalcularea notelor de favorabilitate pe amplasamentele din cadrul UAT-urilor care au nota de favorabilitate potențată <2.4  se regasesc pe pagina web a Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultura Pitești –Maracineni la urmatoarea adresa web http://icdp.ro. Valoarea studiului pentru recalcularea notei de favorabilitate reprezintă cheltuială eligibilă în cadrul proiectului.

- În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară.

Se verifică în cadrul studiului de fezabilitate dacă solicitantul şi-a prevăzut cheltuieli cu materialul de plantare fructifer utilizat din categoria biologică certificatsau dintr-o categorie superioară (de exemplu: certificat albastru, eticheta albă. Documentul care atestă categoria biologică a materialului (document de calitate si conformitate al furnizorului) va fi prezentat obligatoriu la solicitarea ultimei cereri de plată și se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere (F).

Încadrarea materialului fructifer în categorii biologice se va face în conformitate cu Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante, republicată, a Ordinului MADR nr. 82/2010 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, pe teritoriul României , a Ordinului 564/2003 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice interne privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul şi/sau certificarea calităţii seminţelor şi a materialului săditor din unele specii de plante produse şi comercializate pe teritoriul României, cu exceptia speciilor pentru care nu există obligativitatea respectării unei scheme de certificare, conform Directivei CE 90/2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe,  situație in care materialul de plantare fructifer,  poate fi și material Conformitas Agraria Communitatis. Speciile exceptate, pentru care nu există obligativitatea respectării unei scheme de certificare, sunt: agris, măceș, soc negru, trandafir pentru petale, cătină, lonicera caerulea, corn, scoruș negru (aronia).

Pentru îndeplinirea acestei condiții de eligibilitate nu este necesară verificarea soiului/soiurilor propuse prin proiect în catalogul ISTIS.

- În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară.

Se verifică în studiul de fezabilitate dacă solicitantul își propune  să producă material  de

înmulțire și material de plantare fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară potrivit Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi materialului săditor, precum şi testarea și înregistrarea soiurilor de plante, republicată, și Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 82/2010, privind comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer, destinat productiei de fructe pe teritoriul Romaniei. Documentul care atestă categoria biologică a materialului (document oficial de certificare) va fi prezentat obligatoriu la solicitarea ultimei cereri de plată. Se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere (F).

Încadrarea materialului de înmulțire și a materialului de plantare fructifer obținut, în categorii biologice, se va face în conformitate cu Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante, republicată, a Ordinului MADR nr. 82/2010 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, pe teritoriul României , a Ordinului 564/2003 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice interne privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul şi/sau certificarea calităţii seminţelor şi a materialului săditor din unele specii de plante produse şi comercializate pe teritoriul României, cu exceptia speciilor pentru care nu există obligativitatea respectării unei scheme de certificare, conform Directivei CE 90/2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe,  situație în care materialul de înmulțire și de plantare fructifer obținut,  poate fi și material Conformitas Agraria Communitatis. Speciile exceptate, pentru care nu există obligativitatea respectării unei scheme de certificare, sunt: agris, măceș, soc negru, trandafir pentru petale, cătină, lonicera caerulea, corn, scoruș negru (aronia).

Atenţie! Investitiile care vizează înfiinţarea de pepiniere sau modernizarea lor nu se supun Anexei 7. Acestea pot fi realizate pe intreg teritoriul national.

- Solicitanții au obligația ca în pepinierele pomicole să producă material de plantare fructifer inclus în sortimentul aprobat prin Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură  din România şi prin Cataloagele oficiale ale  statelor membre UE sau care se regăsesc în cataloagele producătorilor comerciali de material de plantare fructifer.

- Pentru producerea materialului de plantare fructifer se vor folosi următoarele categorii de material de înmulțire :

-  portaltoi obţinuţi pe cale generativă din sâmburi şi seminţe, proveniţi din plantaţii    semincere autorizate;

- portaltoi obţinuţi pe cale vegetativă (clone) din plantaţii mamă de butaşi,  marcotiere autorizate sau din culturi de meristeme;

-  altoi, prelevat sub formă de ramuri sau muguri, din plantaţii mamă autorizate.

- arbuști fructiferi obținuți pe cale vegetativă din drajoniere, stoloniere, plantații mamă de butași, marcotiere, culturi de meristeme.

(3) Materialul de înmulţire reprezintă o cheltuială eligibilă doar pentru prima înfiinţare a   pepinierei. Același solicitant poate depune mai multe proiecte pentru înființare pepinieră doar în condițiile în care acestea reprezintă o extindere a suprafeței înființate prin proiectele anterioare. Beneficiarul trebuie să mențină pe toată perioada de monitorizare suprafețele înființate prin proiect nu doar un ciclu de producție.

Nu este obligatorie comasarea suprafețelor realizate prin mai multe proiecte.

- Exploataţia trebuie să respecte dimensiunile economice viabile, astfel:

- în cazul investiţiilor care presupun reconversie şi/sau înfiinţare plantaţii pomicole sau producerea de material de înmulțire și/sau material de plantare fructifer, dimensiunea economică a exploataţiei agricole trebuie să fie de minimum 8.000 euro SO*;

- în cazul investiţiilor simple (care nu presupun reconversie şi/sau înfiinţare plantaţii pomicole sau producerea de material de înmulțire și/sau material de plantare fructifer), dimensiunea minimă a suprafeţelor pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, deţinute în proprietate sau folosinţă de o exploataţie agricolă trebuie să fie de minimum 8.000 euro SO;

*după caz, în funcție de tipul solicitantului, așa cum este descris mai jos:

Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează conform  tabelului privind Stabilirea categoriei de fermă din cadrul Cererii de Finanţare –– după cum urmează:

- a) în cazul proiectelor care prevăd modernizarea exploataţiilor, dimensiunea economică se va calcula  pe baza  înregistrărilor, de la APIA/ ANSVSA /Registrul Agricol, din anul depunerii Cererii de Finanţare. Pentru calculul dimensiunii economice a exploatației vor fi avute în vedere toate înregistrările din registrele APIA și ANSVSA (capete animale și culturi vegetale) și nu doar plantațiile pomicole. Se va avea in vedere ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere stabilita conform legislatiei nationale şi/sau a  ultimei înregistrări/actualizări  în Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA  efectuată înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data  depunerii cererii de finanţare, ţinând cont de Nota explicativă a RICA  din subsolul tabelului.

Atenţie! Completarea tabelului Coeficienţi de producţie standard, din cererea de finanţare se  va face cu toate activele exploataţiei (terenuri agricole şi animale) chiar dacă proiectul vizează înfiinţarea unei noi unităţi de producţie independentă funcţional de celelalte unităţi de producţie care alcătuiesc exploataţia.

b) în cazul investiţiilor propuse de un solicitant care  desfăşoară pentru prima dată o activitate  agricolă (solicitantul este înscris cu exploataţia agricolă la APIA / ANSVSA de mai puţin de un an de zile), se va calcula dimensiunea economică a exploatației   ca urmare a realizării investiţiei, așa cum este prevăzută în documentația tehnico-economică depusă.c) în cazul proiectelor depuse de formele asociative se vor însuma dimensiunile economice ale  exploataţiilor membrilor (membrii pot avea exploataţii cu o dimensiune economica mai mica de 8000 euro SO), caz în care formele asociative vor depune documente justificative în acest sens.

Atenţie! Indiferent dacă proiectul vizează modernizarea exploataţiei agricole sau desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole, toţi solicitanţii se vor înscrie la APIA cu terenul agricol din cadrul exploataţiei, înainte de depunerea cererii de finanţare.

Atentie! Pentru proiectele care nu vizează înfiinţare plantaţii pomicole si/sau reconversie sau producerea de material de înmulțire și/ material de plantare fructifer (investiţiilor simple)va fi avută în vedere dimensiunea economică a suprafeţelor pomicole șia suprafetelor ocupate cu pepiniere pomicole deținute în proprietate sau folosinţă, conform subpunctului II)  al acestei conditii de eligibilitate și nu dimensiunea economică a exploatației agricole.

Aceasta va fi calculată doar pe baza înregistrărilor APIA din anul depunerii Cererii de Finanţare.

Atenţie!

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevazută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe toată perioada de implementare  Este permisă o marjă de maximum 15% în privința fluctuației dimensiunii economice, dar fără diminuarea suprafeței agricole utilizate (SAU).

Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin condiția de eligibilitate.

Se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere (F)

- Suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum:

- 7000 euro SO în cazul culturii de căpşuni în câmp şi în spații protejate (aproximativ 1 ha pentru căpșuni în câmp și 0.19 ha pentru cultura de căpșuni în spații protejate);

- 6000 euro SO în cazul producerii de material de înmulțire și material de plantare fructifer (aproximativ 0.9 ha);

- 3000 euro SO pentru toate celelalte specii şi sisteme de cultură (aproximativ 0.9 – 1.1 ha, în funcție de specie). în acest caz peste 50% din suprafața înființată trebuie să fie ocupată de o singură specie.

Se verifică informaţiile prezentate în Proiectul de înființare/replantare a plantației pomicole   avizat de institutul de cercetare pomicol  sau stațiunea pomicolă din zonă, anexat Studiului de Fezabilitate, dacă dimensiunea economică a plantațiilor înființate și/ în reconversie, prevăzute prin proiect, respectă dimensiunea economică impusă prin criteriul de eligibilitate.

Atenție! Această condiție de eligibilitate se aplică doar proiectelor care propun  înființare și/sau reconversie sau producerea de material de înmulțire și/sau material de plantare fructifer.

Înființarea plantației de căpșuni reprezintă o cheltuială eligibilă doar pentru prima înfiinţare a   acesteia. Același solicitant poate depune mai multe proiecte pentru înființare plantație doar în condițiile în care acestea reprezintă o extindere a suprafeței înființate prin proiectele anterioare. Beneficiarul trebuie să mențină pe toată perioada de monitorizare suprafețele înființate prin proiect nu doar un ciclu de producție.

Atenție! A nu se confunda cu condiția minimă obligatorie anterioară. Prezenta condiție se referă strict la dimensiunea economică prevăzută prin proiect.

- Contribuția în natură este eligibilă doar dacă sunt respectate condițiile prezente în articolul 69 (1) al Reg. nr. 1303/2013.

Se verifică în studiul de fezabilitate dacă solicitantul şi-a prevăzut contribuţii în natură sub forma lucrărilor efectuate în regie proprie sau a materialului de înmulțire și/plantare fructifer propriu, care vor fi evaluate pe baza valorilor contribuției în natură, furnizate de către ICDP Mărăcineni. Valorile contribuției în natură, calculate pe baza costurilor standard se regăsesc în cererea de finanțare atașată acestui ghid și în fișa submăsurii în secțiunea ,,Sume aplicabile și rate de sprijin”.

Din contribuția privată a solicitantului se va scădea valoarea contribuţiei în natură, iar înainte de semnarea contractului, se va demonstra capacitatea de cofinanţare.

Atenţie! Sprijinul se va acorda sub forma costurilor standard și contribuției în natură doar pentru operațiunile detaliate în  fișa submăsurii, secțiunea sume aplicabile și rate de sprijin, prezente și în cererea de finanțare atașată acestui ghid. Costurile eligibile per ha/plantă se vor încadra în plafoanele costurilor standard și  contribuției în natură furnizate de către ICDP Mărăcineni, prezente în cererea de finanțare și în fișa submăsurii în secțiunea ,,Sume (aplicabile) și rate de sprijin”.

Dacă investiția nu respectă specificațiile prevăzute în Anexa 9 a prezentului ghid, sprijinul nu poate fi acordat sub forma costurilor standard (de exemplu: proiectele care prevad cheltuieli cu sistem de susținere clasic, ce nu poate fi utilizat pentru instalarea sistemelor de protecție antigrindină și antiploaie). În acest caz, rezonabilitatea prețurilor este asigurată, după caz, prin:

- respectarea limitelor de preţuri din baza de date a AFIR;

- prezentarea a două oferte pentru bunuri şi servicii a căror valoare este mai mare de 15.000 Euro și o ofertă pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mică de 15.000 Euro.

Atenție! A nu se confunda costurile standard și contribuția în natură cu prețurile de referință (maximale).

Astfel, în cazul operațiunilor pentru care sprijinul se acordă în baza costurilor standard și contribuției în natură, valoarea cheltuielilor eligibile este egală cu suma valorilor pentru fiecare operațiune în parte, prezente în fișa submăsurii, indiferent dacă prețul efectiv de achiziție este mai mic sau mai mare decat valorile costurilor standard și contribuției în natură din fișa submăsurii. ,

- În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în sisteme/echipamente de   irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt respectate condițiile menționate în secțiunea ‖Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii.‖

Se verifică în baza Avizelor emise de ANAR, ANIF, document OUAI  corelate cu menţiunile din Studiul de Fezabilitate.

Secţiunea „Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii” se regăseşte în conţinutul fişei tehnice a măsurii 4, iar condițiile aplicabile investițiilor eligibile în sisteme/echipamente de irigații la nivel de fermă conform acestei secțiuni sunt:

- investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice din cadrul Directivei cadru Apă pentru suprafeţele vizate şi cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul;

- investiția prevede contorizarea apei;

- În plus:

Pentru îmbunătățirea/modernizarea unei instalaţii de irigare existente, dacă corpul de apă subterană sau de suprafață este satisfăcător respectiv,  în stare bună, conform avizului autorității competente, investiția propusă este evaluată ex-ante ca oferind potenţiale economii de apă cu valoare minimă de 5%  în conformitate cu parametrii tehnici ai instalației existente;

Pentru investiţii care duc la o creștere a suprafețelor irigate, investiția este eligibilă dacă:

- analiza de mediu, realizată sau aprobată de autoritatea competentă arată că nu va exista nici un impact negativ semnificativ asupra mediului de pe urma investiției. Această analiză se poate referi atât la exploatații individuale cât și la un grup de exploatații;

- corpul de apă subterană sau de suprafață este satisfăcător respectiv, în stare bună, conform avizului autorității competente (deține aprobarea Administrației Naționale „Apele Romane” prin structurile sale teritoriale).

- În cazul procesării la nivelul fermei atât materia primă procesată cât și rezultatul procesării trebuie să fie incluse în Anexa I la TFUE. În cazul comercializării, vor fi sprijinite doar produse incluse în Anexa I la TFUE.

Se verifica informaţiile din Studiul de Fezabilitate și anexa I la TFUE.

- Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investițiile în modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și componentă  secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă;

Atenție! Proiectele care vizează și investiții de prelucrare/comercializare produse agricole, vor conține, ca și componentă majoritară, investiții în producția agricolă primară (>50% din valoarea eligibilă a proiectului).

Investiţiile care vizează depozitarea producției agricole la nivelul exploataţiilor și condiționarea    acestora sunt considerate a fi aferente producţiei agricole primare.

- Investițiile în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii şi în producerea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei sunt eligibile cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară (<50% din valoarea eligibilă a proiectului) într-un proiect

ce are ca scop modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producţiei agricole primare).

Se verifica informaţiile din Studiul de Fezabilitate.

- Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din Reg. nr. 807/2014 și prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;

Se verifica informaţiile din Studiul de Fezabilitate.

Atenţie! Biomasa poate  fi rezultată din activitatea agricolă și/sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei, iar energia rezultată trebuie să fie utilizată pentru consum propriu.

- Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Se verifică, în baza situaţiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, dacă profitul net mediu pe ultimii trei ani fiscali, în euro , nu depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului solicitat. Cursul euro va fi cursul BNR din ultima zi bancară a anului financiar pentru care se analizează profitul

- Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art. 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013).

Se corelează informaţiile din Studiul de Fezabilitate,  documentele emise de APM/DSP/DSVSA judeţene şi verificările în ONRC care conţine informaţii cu privire la beneficiarii care s-au instalat pentru prima dată ca tânăr fermier. Data instalării pentru prima dată ca şef de exploataţie este data la care tânărul fermier figurează în ONRC că a preluat controlul efectiv asupra exploatației înregistrată la APIA pe numele solicitantului, ca asociat unic/majoritar și unic administrator al respectivei entități, titularul Intreprinderii Familiale (IF-ului)

- 2.3 	Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

În cadrul Submăsurii 4.1a sunt sprijinite investiţiile la nivelul întregului teritoriu al României pentru pepiniere și căpșuni în spații protejate și cu respectarea zonării speciilor pomicole pentru celelalte tipuri de investiții conform Anexei aferente Subprogramului Tematic Pomicol din cadrul national de implementare (anexa 7).

Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

- reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, îngheț, caniculă și ploaie, echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, -

- înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, îngheț, caniculă și ploaie,

- înființarea și modernizarea  pepinierelor pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină etc.;

- înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile, containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera preracire, grup containere conditionare.

Atentie!

Peste 70% din produsele depozitate, condiționate, procesate trebuie să provină din exploatația proprie. Astfel, pot fi depozitate, condiționate, procesate și produse din sectorul pomicol ce nu provin din exploatația proprie.

În cazul produselor obținute în urma procesării, materia primă de bază (majoritară) trebuie să provina din sectorul pomicol.

Este permisă și depozitarea, condiționarea produselor (materie primă) care nu provin din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în exploatația proprie ca materie primă secundară și dacă sunt respectate condițiile de mai sus.

- sisteme audio/video de supraveghere, monitorizare și control a plantatiei şi a fluxurilor tehnologice din exploataţia pomicolă, sisteme de iluminat perimetral al plantaţiei pomicole şi/sau al zonelor unde se desfasoară procesele tehnologice ale exploataţiei pomicole, stație meteo aferentă plantației pomicole;

achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, inclusiv echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, remorci agricole/tehnologice, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv.

Atenție! Este considerată cheltuială eligibilă doar achiziționarea prin leasing financiar.

Pentru evitarea declarării neeligibilităţii utilajelor agricole se va ţine cont de Tabelul privind corelarea puterii maşinilor agricole cu suprafaţa fermelor, postat pe pagina de internet a AFIR.

- achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte, respectiv:

- Autoizoterme (cu frig sau fără)

- Rulote și autorulote alimentare

Aceste mijloace de transport pot fi utilizate dupa caz, pentru transportul materiei prime, comercializarea produselor agricole primare, a produselor condiționate și/sau procesate, cu condiția respectării definiției lanțului scurt.

Intensitatea sprijinului aplicabilă acestor mijloace de transport este cea aferentă submăsurii 4.2a.

- amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale şi alte produse din sectorul pomicol).

- înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea  propriilor produse, etichetarea - crearea conceptului, creare marcă înregistrată/brand);

Inființarea unui site pentru promovarea și comercializarea  propriilor produse, creare marcă înregistrată/brand si etichetarea - crearea conceptului se va face in limita a 5 % din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30 000 de euro.

Aceste cheltuieli sunt încadrate în componenta de comercializare.

- investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, anveloparea clădirilor, achiziționarea de instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației);

- imprejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția și drumuri de exploatare (în cadrul fermei);

- completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare);

Procentul de puieți înlocuiți va fi prevăzut în proiectul de plantare (înființare și/sau reconversie) avizat de un institut pomicol sau de o stațiune pomicolă din zonă, însă nu poate depăși 5%. Dacă proiectul prevede un procent mai mare decât cel menționat anterior, diferența este considerată cheltuială neeligibilă.

- conformarea cu standardele Uniunii Europene, în cazul menționat în art. 17 (5), din Reg. 1305/2013;

- achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013;

Atenţie!

Mijloacele de transport menționate anterior pot fi achiziționate doar În cadrul  lanţului scurt (definit în  subcapitolul 4.4 – dicționar).

Atenţie! Cheltuielile necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie plantații pomicole în cadrul sM 4.1a, efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, dar după depunerea cererii de finanțare sunt eligibile și pot fi decontate după contractare. Aceste cheltuieli vor fi realizate în conformitate cu studiul de fezabilitate/ proiectul de  plantare  depus și

nu pot fi decontate dacă proiectul nu este contractat.

Cheltuielile eligibile înainte de semnarea contractului de finanțare, dar după depunerea cererii de finanțare, sunt doar cele pentru care sprijinul se va acorda în baza costurilor standard simplificate și a contribuției în natură, prezente în fișa submăsurii şi în cererea de finanțare.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;

b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu,

studiu de fezabilitate, proiect tehnic , document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;

d) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții - montaj.

Cheltuielile de  consultantă  şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.  Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd  construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.

Atenţie! Sprijinul se va acorda sub forma costurilor standard simplificate și a contribuției în natură doar pentru operațiunile detaliate în fișa măsurii șşi în cererea de finanțare aferente submăsurii 4.1a, iar costurile eligibile per ha/plantă se vor încadra în plafoanele costurilor standard şi a contributiei în natură furnizate de către  ICDP Mărăcineni, prezente în documentele amintite anterior.

Dacă investiția nu respectă specificațiile prevăzute în anexa 9 a prezentului ghid, sprijinul nu poate fi acordat sub forma costurilor standard și contribuției în natură (de exemplu: proiectele care prevad cheltuieli cu sistem de susținere clasic, ce nu poate fi utilizat pentru instalarea sistemelor de protecție antigrindină și antiploaie). În acest caz, rezonabilitatea prețurilor este asigurată, după caz, prin:

- respectarea limitelor de preţuri din baza de date a AFIR;

- prezentarea a două oferte pentru bunuri şi servicii a căror valoare este mai mare de 15.000 Euro și o ofertă pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mică de 15.000 Euro.

Atenţie! A nu se confunda costurile standard și contribuția în natură cu preţurile de referinţă (maximale).

Astfel, în cazul operaţiunilor pentru care sprijinul se acordă în baza costurilor standard şi contribuţiei în natură, valoarea cheltuielilor eligibile este egală cu suma valorilor pentru fiecare operaţiune în parte, prezente în fişa submăsurii, indiferent dacă prețul efectiv de achiziție este mai mic sau mai mare decat valorile costurilor standard și contribuției în natură din fișa submăsurii.

Costurile standard (operațiunile pentru care sprijinul se acordă în baza acestora) nu reprezintă un instrument de stabilire a eligibilitatii cheltuielilor ci de asigurare a rezonabilitatii prețurilor și implicit de simplificare a implementării măsurii.

Astfel, operațiunile eligibile prezente în fișa măsurii, care nu se regasesc în costurile standard, reprezintă cheltuieli eligibile, însă cu respectarea rezonabilității prețurilor conform punctelor a) și c) de mai jos.

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectului sunt incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi.

Rezonabilitatea preţurilor este asigurată, după caz, prin:

- respectarea limitelor de preţuri din baza de date a AFIR;

- valorile costurilor standard şi contribuţiei în natură, potrivit fişei submăsurii 4.1a "Investiţii în exploataţii pomicole" sau din cererea de finanțare

- prezentarea a  două oferte pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mare de

15 000 Euro si o ofertă pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mică  de 15 000 Euro.

- 2.4	Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile

Atenţie! Pentru finalizarea proiectului FEADR este necesar ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiţie aferentă cheltuielilor eligibile, cât și partea de investiţie realizată din cheltuielile neeligibile.

Prin Submăsura 4.1a  nu se pot finanţa investiţii care se încadrează în următoarele categorii:

- achiziţia de clădiri;

- construcția și modernizarea locuinței;

- achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;

- obţinerea de băuturi alcoolice.

Cheltuielile neeligibile sunt:

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;cheltuielile generate de investiții care nu se adresează speciilor pomicole eligibile prin STP cu excepția celor destinate colectării, depozitării, condiționării și procesarii, produselor care nu provin din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în unitatea proprie ca materie primă secundară.

- Pot fi eligibile investiții ce vizează colectarea, depozitarea, condiționarea produselor (materie primă) care nu provin din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în unitatea proprie ca materie primă secundară, iar componenta investițională majoritară din proiect vizează sectorul pomicol.

Specii eligibile pentru sprijin prin subprogramul tematic pomicol

| Specia |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. Pomi fructiferi |  |  |
| Măr | Păr | Gutui |
| Prun | Cireş | Vişin |
| Cais | Piersic | Nectarin |
| Nuc | Migdal | Alun |
| Castan |  |  |
| B. Arbuşti fructiferi |  |  |
| Coacăz negru | Coacăz roşu | Coacăz alb |
| Agriş | Zmeur de grădină | Afin de cultură |
| Mur de grădină, Mur cu ghimpi sau fară | Măceş | Soc negru |
| Trandafir pentru petale | Lonicera caerulea | Corn |
| Cătină | Scorușul negru (aronia) |  |
| C. Căpşun |  |  |

- cheltuielile cu întretinerea plantaţiilor;

- cheltuielile cu achiziția de cap tractor;

- cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia, costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare și cu exceptia cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie plantații pomicole în cadrul sM 4.1a care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, conform art. 60 (2) din R 1305/2013;

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;

- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;

- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:

  - dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;

  - achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite

  - taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

  - în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.

Atenţie! Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună toate diligenţele pentru a lua cunoştinţă despre informaţiile publice referitoare la măsura/submăsura PNDR 2014-2020/schema de ajutor pentru care depune proiectul.

- 2.5  Criteriile de selecţie ale proiectului

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul licitatiei anuale de proiecte.

Pentru această submăsură pragul minim este de 20 de puncte si reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.

Atenție! Este important ca înainte de depunerea cererii de finanţare, să identificaţi, obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o întruneşte şi să-l menţionaţi în cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”. În situaţia în care în momentul evaluarii se constată că solicitantul şi-a estimat punctajul (autoevaluare/prescoring) cu mai  mult de 20% fata de punctajul stabilit de AFIR, aceştia vor intra în procesul de selecţie in raportul de selectie final. Raportul de selecţie final se întocmeşte după ultimul raport de selecţie lunar aferent sesiunii continue anuale de selecție a cererilor de finanțare  şi conţine evaluarea tuturor proiectelor care au punctajul estimat mai mic decât ultimul prag de calitate lunar, precum şi toate proiectele care au avut punctajul calculat neobiectiv.

Scorul se calculează în baza următoarelor principii de selecţie:

| Nr crt. | Principii | Criterii | Punctaj maxim 100 puncte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Principiul speciei pomicole prioritare (piersic, nectarin, măr, arbuști, cais, cires): Punctajul se acordă proportional în situația în care specia prioritară este majoritară din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) în total dimensiune economică a plantatiilor pomicole propuse prin proiect. Pentru a beneficia de punctajul aferent acestui criteriu, componenta majoritară a proiectului, din punct de vedere valoric, trebuie să fie reprezentată de investiții in înființarea și/sau reconversia plantațiilor pomicole*. În cazul formelor asociative pentru acordarea punctajului se va lua în considerare specia prioritară majoritară din punct de vedere al dimensiunii economice (SO), existentă la momentul solicitarii sprijinului, faţă de dimensiunea economică cumulată a plantațiilor pomicole deținute de membrii formei asociative (toate speciile eligibile ce pot fi regasite in cadrul capitolului 2.4 al ghidului). Investiția trebuie sa fie destinată speciei prioritare majoritare. În cazul în care prin proiect se propune înființarea unor suprafețe egale, cultivate cu specii prioritare, se va acorda punctajul superior, în funcție de speciile propuse. Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi. | Solicitantul accesează sprijinul pentru: - Piersic si/sau nectarin și/sau cais | 10 p. |
|  |  | - Arbuşti | 8 p. |
|  |  | - Cireș | 6 p. |
|  |  | d) Măr | 4 p. |
| 2. | Principiul dimensiunii (ferme mici) Principiul de selecţie nu se aplică formelor asociative (cooperative/societăţi cooperative şi grupuri) | Solicitantul detine în proprietate şi/sau folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de 8.000 – 11.999 SO (producție standard), la data depunerii cererii de finanţare. | 5 p. |
| 3. | Principiul sistemului de cultură prioritar (intensiv, superintensiv, ecologic, culturi în spaţii protejate), punctaj maxim/ principiu - 15 puncte Punctajul se acordă proporţional în situația în care sistemul de cultură prioritar este majoritar din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) în total dimensiune economică a plantatiilor pomicole propuse prin proiect. Pentru a beneficia de punctajul aferent acestui criteriu, componenta majoritară a proiectului, din punct de vedere valoric, trebuie să fie reprezentată de investiții in înființarea și/sau reconversia plantațiilor pomicole*. În cazul formelor asociative pentru acordarea punctajului se va lua în considerare sistemul de cultură prioritar majoritar din punct de vedere al dimensiunii economice (SO), existentă la momentul solicitarii sprijinului, faţă de dimensiunea economică cumulată a plantațiilor pomicole deținute de membrii formei asociative. | 3.1 Investiţia este destinată sistemului de cultură: - superintensiv si/sau spaţii protejate | Max. 10 p 10 p. |
|  |  | - intensiv | 8 p. |
|  | Punctajul se acordă proportional în situația în care sistemul de cultură prioritar este majoritar din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) în total dimensiune economică a plantatiilor pomicole propuse prin proiect. Pentru a beneficia de punctajul aferent acestui criteriu, componenta majoritară a proiectului, din punct de vedere valoric, trebuie să fie reprezentată de investiții in înființarea și/sau reconversia plantațiilor pomicole*. În cazul formelor asociative pentru acordarea punctajului se va lua în considerare sistemul de cultură prioritar majoritar din punct de vedere al dimensiunii economice (SO), existentă la momentul solicitarii sprijinului, faţă de dimensiunea economică cumulată a plantațiilor pomicole deținute de membrii formei asociative. Atenţie! Investiția propusă prin proiect este destinată exclusiv producției ecologice. Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi. | 3.2 Investiţia este destinată sistemului de cultură ecologic | 5 p. |
|  |  | Punctajul aferent subcriteriului 3.2 poate fi cumulat cu cel aferent subcriteriului 3.1 |  |

| Nr crt | Grupa de specii | Sistemul de cultură |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | clasic | intensiv |  | superintensiv |  |
| 1 | Măr, Păr | Pana la 500* | 833 - 1667 | Peste 2285 |  |  |
| 2 | Gutui | Pana la 500* | 667-1000 | Peste 1250 |  |  |
| 3 | Prun, Cais | Pana la 500* | 667-833 | Peste 1000 |  |  |
| 4 | Cireș | Pana la 400* | 500-833 | Peste 1000 |  |  |
| 5 | Vișin, Piersic, Nectarin | Pana la 500* | 667-1000 | Peste 1250 |  |  |
| 6 | Nuc | Pana la 100* | 100-240 | Peste 240 |  |  |
| 7 | Alun | Pana la 500* | 667-1000 | Peste 1000 |  |  |
| 8 | Castan comestibil | Pana la 100* | 100-200 | Peste 200 |  |  |
| 9 | Afin, Coacăz negru, Agriș, Trandafir | - | 2500-3333 | Peste 3333 |  |  |
| 10 | Zmeur | - | 5000-6667 | Peste 6667 |  |  |
| 11 | Mur cu ghimpi | - | 2000-2500 | Peste 2500 |  |  |
| 12 | Lonicera | - | 1000 - 1667 | Peste 1667 |  |  |
| 13 | Măceș | Pana la 833* | 833-1667 | Peste 1667 |  |  |
| 14 | Cătină, Soc | Pana la 667* | 667-1250 | Peste 1250 |  |  |
| 15 | Aronia | Pana la 1000* | 1000-1905 | Peste 1905 |  |  |
| 16 | Corn | Pana la 500* | 500-1000 | Peste 1000 |  |  |
| 17 | Căpșun | - | Până la 37.000* | Peste 37000 |  |  |
| 18 | Migdal | Până la 238* | 239-400 | Peste 400 |  |  |
| 19 | Mur fără ghimpi | - | 1250-1667 | Peste 1667 |  |  |

Densitatea pomilor (pomi/ha) pe sisteme de cultură şi grupe de specii

*inclusiv limita max

| Nr crt | Principii | Criterii | Punctaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Principiul lanțurilor alimentare integrate, (investiţiile care acoperă lanţul alimentar: producţie-condiționare - depozitare- procesare – comercializare) Atentie! In cazul punctului a) componenta de procesare și/sau condiționare (cheltuieli eligibile) este de minimum 25% din valoarea totală eligibilă a proiectului, iar componenta de comercializare (cheltuieli eligibile) este de minimum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Atenție! In cazul punctului b) solicitantul este membru OIPA** recunoscută la nivel MADR, demonstrează că procesează și/sau condiționează și comercializează prin intermediul membrilor aceleiași OIPA. Punctajul aferent este acordat dacă procesarea și/sau condiționarea și comercializarea prin intermediul membrilor OIPA reprezintă o acțiune de prestare de servicii către fermier (solicitant), cel din urmă (fermierul) deținând controlul asupra produsului și condițiilor de comercializare (de exemplu: stabilirea prețului final al produsului). Punctajul se acorda si in cazul in care solicitantul detine o unitate de procesare/condiționare functionala sau isi propune prin proiect investitii in productia primara si in componenta de conditionare si/sau procesare (minimum 25% din valoarea totală eligibilă a proiectului si realizeaza prin intermediul membrilor OIPA doar comercializarea. Solicitantul nu este condiționat să comercializeze și să condiționeze/ proceseze prin intermediul aceluiasi membru OIPA. Numărul procesatorilor și al comerciantilor nu este limitat. Pentru a beneficia de punctajul aferent criteriului de selectie se impune ca solicitantul sa proceseze și/sau condiționeze și să comercializeze prin intermediul membrilor OIPA 100% din producția proprie. În cazul acestui criteriu de selectie termenul de producție agricolă primară include toate operațiunile/cheltuielile prezente în definiția din subcapitolul 4.4 Dicționar, mai puțin condiționarea. Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi. | Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat după cum urmează: a) producție agricolă primară – condiționare și/sau procesare și comercializare | 15 p. |
|  |  | b) integrare producție agricolă primară – condiționare și/sau procesare și comercializare prin membrii din cadrul OIPA | 10 p. |
| 5. | Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători, membrii lor şi cooperativele din sectorul pomicol) Investiţia este realizată de un grup de producători, membri lor sau de o cooperativa Principiul de selecţie se aplică categoriilor de solicitanţi prevăzute la lit.a) şi b). | a) Grup de producători sau Cooperativă | 20 p. |
|  |  | b) Membru al unui grup de producatori recunoscut preliminar, al unui grup de producători recunoscut sau al unei organizaţii de producători | 10 p. |
| 6. | Principiul proprietății (exploatațiile agricole care dețin în proprietate plantațiile pomicole supuse reconversiei și/ terenul pe care se face înființarea de plantații pomicole) Punctajul se calculează în funcție de proporția de teren în proprietate din total teren pe care se realizeaza investiţia (înfiinţare şi/sau reconversie). Procentul minim de teren în proprietate este de 50%. În cazul formelor asociative se va avea în vedere pentru calcularea punctajului proportia de teren ocupat cu plantatii pomicole deținut de membri formei asociative în proprietate in total teren ocupat cu plantatii pomicole. Procentul minim de teren deținut în proprietate de membri este de 50%. Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi. | Solicitantul deţine în proprietate plantaţiile pomicole supuse reconversiei şi/sau terenul pe care se face înfiinţarea de plantaţii pomicole | 10 p. |
| 7. | Principiul nivelului de calificare (studii superioare în domeniul proiectului, studii medii în domeniul proiectului), punctaj maxim/criteriu 5 puncte. In cazul subpunctelor a) și b) solicitantul trebuie să dețină studii în funcție de ce își propune prin proiect. Atenție! În situația în care solicitantul este absolventul unei forme de învățământ din sistemul național de educație sau al unei forme de învățământ echivalente (echivalare efectuată de Ministerul Educatiei), în domeniul activității propuse prin proiect, se va prezenta diploma/documentul care să ateste absolvirea formei de învățământ corespunzătoare. Se acceptă și adeverința de absolvire a studiilor în domeniu, până la eliberarea documentului doveditor. În cazul tuturor tipurilor de solicitanti se va lua in calcul pregătirea administratorului sau a managerului. Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi. | Administratorul/Managerul exploataţiei deține calificare în raport cu activitatea prevăzută prin proiect, astfel: a) studii superioare | Maxim 5p 5 p. |
|  |  | b) studii liceale sau postliceale | 3 p. |
| 8. | Principiul vârstei (tinerii sub 40 ani) Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi. | Administratorul/Managerul exploataţiei are mai puțin de 40 de ani la momentul depunerii cererii de finanțare. | 5 p. |
| 9. | Principiul reconversiei (investiţii care presupun reconversie) Punctajul se acordă proporţional proiectelor care prevăd ca şi componentă majoritară (peste 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului) reconversie plantaţie pomicolă*. Punctajul se acorda atât solicitanților care iși propun defrișare prin proiect, cât si celor care au realizat defrișarea cu maxim 3 ani înaintea solicitării sprijinului sau care au terenul în pregatire, în vederea înființării unei plantații pomicole. A nu se confunda cu conversia din agricultura convenţională în agricultura ecologică! Principiul de selecţie nu se aplică formelor asociative (cooperative/ societăţi cooperative şi grupuri). | Solicitantul accesează sprijinul pentru reconversia plantaţiilor pomicole | 10 p. |
| 10 | Principiul economisirii apei, pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care țintesc economii mai mari de apă Atenție! Instalațiile de irigatii utilizate trebuie se fie instalații de irigare localizată (irigare prin picurare). Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi. | Proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă asigură în urma unei evaluari ex-ante posibile economii de apa >20% | 5 p. |

* Investițiile în înființarea și/sau reconversia plantațiilor pomicole reprezintă toate cheltuielile efectuate în vederea înființării/reconversiei unei plantații pomicole (de exemplu: achiziționare puieți, defrișare, lucrări de pregătire a terenului și plantare, achiziționare și instalare sistem de irigații, sistem de susținere, sisteme de protecție antigrindină și antiploaie, împrejmuirea plantației, sisteme de supraveghere a plantației etc.).** Titulatura de membru OIPA se referă, inclusiv, la cea de membru al unei organizații membre OIPA.

- 2.6 	Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Prin Submăsura 4.1a se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50% până la maximum 90%, astfel:

- FERME MICI, MEDII ȘI OBȚINERE DE MATERIAL DE ÎNMULȚIRE ȘI MATERIAL DE PLANTARE FRUCTIFER

- Ferme mici 8.000-11.999 SO Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 100.000 € pentru achiziții simple;

- 300.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.)

- 450.000 € pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul   exploatației agricole* (producție**, procesare, comercializare)

- Ferme medii  12.000- 250.000 SO

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 200.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple;

- 600.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.)

- 900.000 € pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție**, procesare, comercializare)

- Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 600.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

Atentie! In acest caz proiectul trebuie sa fie destinat exclusiv obtinerii de material de inmultire si/sau material de plantare fructifer.

În cazul fermelor mici, medii și pentru obținerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, doar pentru activitatea de producţie,  însă rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru:

a) Investiţii realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 din R 1305/2013 sau care s-au instalat in ultimii cinci ani anterior solicitării sprijinului, conform Anexa II a R. 1305/2013)***.

***În contextul acestui capitol privind valoarea maximă a fondurilor nerambursabile, sunt considerați tineri fermieri:

Fermieri cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de finanțare care dețin competențe și calificări adecvate de minimum 8 clase plus calificare, după caz, în  conformitate cu obiectivele vizate prin proiect  sau cei  care s-au stabilit pentru prima data  într-o exploatație agricolă ca șefi ai respectivei exploatații în ultimii cinci ani anteriori cererii de sprijin (se va verifica în ONRC daca persoana fizica tanar fermier a mai condus  o forma de organizare juridica  cu activitate agricola - în sensul că este șef de exploatație, fapt dovedit prin deținerea acționariatului majoritar în cadrul entității juridice și deținerea poziției de administrator al exploatației,data la care acesta a devenit acționar majoritar și a devenit administrator al respectivei forme de organizare, respectiv data înscrierii bunurilor aferente exploatației agricole în registrele APIA și ANSVSA).

Dacă data înregistrării în ONRC a tânărului fermier, diferă de data înregistrării exploataţiei la APIA pe numele solicitantului, termenul de 5 ani se va calcula începând cu cea mai recentă înregistrare dintre cele două.

Pot beneficia de creșterea intensității următoarele categorii de solicitanți:

- persoană fizică autorizată (PFA) infiintata conform OUG nr.44/2008 cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de finanţare a proiectului si deține competențele și calificările profesionale adecvate

- întreprindere individuala infiintata in baza OUG nr.44/2008 al carei titular are varsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de finanţare a proiectului si deține competențele și calificările profesionale adecvate întreprinderea familială (IF) înfiinţată în baza OUG nr.44/2008 cu condiția ca tânărul fermier, solicitant al sprijinului cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de finanţare, cu  competențele și calificările profesionale adecvate să fie reprezentantul IF desemnat prin acordul de constiuire și să exercite controlul efectiv asupra exploatației prin deținerea cotei majoritare din patrimoniul de afectațiune;

- societate cu răspundere limitată cu asociat unic persoană fizică si administrator cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cererii de finanţare care deține competențele și calificările profesionale adecvate;

- societate cu răspundere limitată cu mai mulți asociați, cu condiția ca tânărul fermier, solicitant al sprijinului, să exercite controlul efectiv asupra exploatației prin deținerea pachetului majoritar al părților sociale și  deținereafuncției de administrator unic al societății comerciale respective  cu varsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de finanţare a proiectului şi să aibă competențele și calificările profesionale adecvate

Pentru toate situațiile mai sus menționate, tânărul fermier trebuie să se fi stabilit pentru prima dată  ca șef al unei exploatații în  exploatația agricolă vizată de proiect şi să nu fi trecut mai mult de cinci ani de la instalare până la depunerea cererii de finanţare.

b)  Operațiuni sprijinite în cadrul PEI;

Atenție! Majorarea intensității sprijinului nerambursabil in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI se va aplica doar în cazul solicitanților care depun pe sM 16.1a  proiecte ce vizează si operatiuni  similare sM 4.1.a, şi nu  solicitanţilor măsurii 4.1a.

c) Investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologica) din R (UE) nr. 1305/2013;

În cazul agriculturii ecologice (art 29) obținerea unei intensitati suplimentare de 20 puncte procentuale pentru valoarea eligibila a proiectului  este posibila doar daca investiția este destinată exclusiv sistemului de cultură ecologic

În cazul art 28 (Agromediu), intensitatea suplimentara se acordă doar beneficiarilor pachetelor 1 și 2 aferente măsurii 10 din PNDR 2014-2020 pentru contravaloarea utilajelor și a altor asemenea investitii utilizate in cazul livezilor tradiţionale, astfel:

- pentru beneficiarii pachetului 1 - utilaje folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul, imprastiere și transport gunoi de grajd, platforma gunoi de grajd, utilizate in cazul livezilor traditionale care fac obiectul sprijinului acordat prin pachetul 1.

- pentru beneficiarii pachetelor 1 si 2.1 – utilaje usoare folosite pentru balotat şi transportat fânul, transport gunoi de grajd, platforma gunoi de grajd.

- pentru beneficiarii pachetelor 1 si 2.2 - utilaje uşoare (utilaje cu lama scurtă, greutate redusă și viteză mică de deplasare) folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul, imprastiere și transport gunoi de grajd, platforma gunoi de grajd.

Investitia trebuie dimensionata corespunzator suprafetei ocupate cu livezi traditionale aflate sub angajament.

Atentie! În situația de mai sus, fie că sunt îndeplinite cumulativ cele două condiții (investiții legate de operațiuni de agromediu și agricultură ecologică) sau este îndeplinită doar una dintre condiții, majorarea intensității se va face doar cu 20 de puncte procentuale.

e)Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la articolul 32, se majorează cu 20 de puncte procentuale pentru investiţiile realizate integral în una sau mai multe localităţi  în dreptul cărora există menţiunea   ANC ZM , ANC SEMN, ANC-SPEC, în Anexa 3 la Ghidul Solicitantului

- FERME MARI > 250.000 SO

Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 250.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple;

- 750.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);

- 1.050.000 € pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție**, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, doar pentru activitatea de producţie, cu 20 de puncte procentuale, pentru:

- Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI

Atenție!  Majorarea  intensității sprijinului nerambursabil in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI se va aplica doar în cazul solicitanților care depun pe sM 16.1a proiecte ce vizează si operatiuni  similare sM 4.1.a, şi nu  solicitanţilor măsurii 4.1a

- FORME ASOCIATIVE

Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

-   350.000  € pentru investițiile care presupun achiziții simple;

-   600.000 € pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer;

Atenție!  In acest caz proiectul trebuie sa fie destinat exclusiv obtinerii de material de inmultire si/sau material de plantare fructifer.

-   750.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);

- 1.050.000 € pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție**, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, doar pentru activitatea de producţie,  cu 20 de puncte procentuale, însă rata  sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentruInvestiții colective (investitii efectuate de grupuri de producatori si cooperative).

- Operațiuni sprijinite în cadrul PEI;

Atenție!  Majorarea  intensității sprijinului nerambursabil in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI se va aplica doar în cazul solicitanților care depun pe sM 16.1a proiecte ce vizează si operatiuni  similare sM 4.1.a, şi nu  solicitanţilor măsurii 4.1a

- Investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologica) din R (UE) nr. 1305/2013;

În cazul agriculturii ecologice (art 29) obținerea unei intensitati suplimentare de 20 puncte procentuale pentru valoarea eligibila a proiectului  este posibila doar daca investiția este destinată exclusiv sistemului de cultură ecologic (în conversie sau certificata).

În cazul art 28 (Agromediu), intensitatea suplimentara se acordă doar beneficiarilor pachetelor 1 și 2 aferente măsurii 10 din PNDR 2014-2020 pentru contravaloarea utilajelor și a altor asemenea investitii utilizate in cazul livezilor tradiţionale, astfel:

- pentru beneficiarii pachetului 1 - utilaje folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul, imprastiere și transport gunoi de grajd, platforma gunoi de grajd, utilizate in cazul livezilor traditionale care fac obiectul sprijinului acordat prin pachetul 1.

- pentru beneficiarii pachetelor 1 si 2.1 – utilaje usoare folosite pentru balotat şi transportat fânul, transport gunoi de grajd, platforma gunoi de grajd.

- pentru beneficiarii pachetelor 1 si 2.2 - utilaje uşoare (utilaje cu lama scurtă, greutate redusă și viteză mică de deplasare) folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul, imprastiere și transport gunoi de grajd, platforma gunoi de grajd.

Atentie! În situația de mai sus, fie că sunt îndeplinite cumulativ cele două condiții (investiții legate de operațiuni de agromediu și agricultură ecologică) sau este îndeplinită doar una dintre condiții, majorarea intensității se va face doar cu 20 puncte procentuale.

- Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la articolul 32 din Reg. (UE) nr.1305/2013, se majorează cu 20 puncte procentuale pentru investiţiile realizate integral în una sau mai multe localităţi  în dreptul cărora există menţiunea   ANC ZM , ANC SEMN, ANC-SPEC, în Anexa 3 la Ghidul Solicitantului.

ATENTIE!

* suma se acordă doar în cazul în care solicitantul efectuează în exploatația proprie investiții pe tot lanțul alimentar (producție**,  procesare și comercializare).

Solicitanții care realizează parțial lanțul alimentar integrat (de exemplu doar investiții în producţie – comercializare sau producție - procesare) vor beneficia de suma aferentă activității de producție și nu cea aferentă lanțului integrat.

** termenul „producție” este asimilat producției agricole primare, conform definiției din subcapitolul 4.4 - Dicționar.

În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare la nivelul fermei, ratele sprijinului aplicabile

acţiunilor privind procesarea şi comercializarea produselor enumerate în Anexa I la Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFEU) vor respecta intensităţile ajutorului aplicabile specificate în Anexa II la Reg. 1305/2013 (specifice sM 4.2a).

Costurile eligibile per ha de plantație pomicolă se vor încadra în plafoanele costurilor standard furnizate și asumate de către ICDP Mărăcineni. Totodată, întreaga valoare eligibilă a proiectului va respecta plafoanele maxime și intensitățile sprijinului.

Contribuția privată a beneficiarului poate fi reprezentată de contribuția în natură sub forma lucrărilor efectuate în regie proprie, care vor fi evaluate, de asemenea, pe baza costurilor standard pentru lucrări furnizate de către ICDP Mărăcineni.

Atentie! Valoarea contribuției în natură nu poate depăși valoarea contribuției private.

Sprijinul se va acorda sub forma costurilor standard și a contribuției în natură doar pentru operațiunile detaliate în cererea de finantare aferentă  prezentului ghid.

În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare si comercializare la nivelul fermei, ratele sprijinului aplicabile acţiunilor privind procesarea şi comercializarea produselor enumerate în Anexa I la Tratatul de Functionare a Uniunii Europene (TFEU) vor respecta intensităţile ajutorului aplicabile specificate în Anexa II la Reg. 1305/2013 (specifice sM 4.2a)., respectiv 50% intensitatea contribuţiei publice  în cazul solicitanţilor care intră  în categoria IMM şi 40% în cazul  întreprinderilor mari. Aceste procente nu se majorează în nici unul din  cazurile menţionate anterior la punctele 1, 2 şi 3. În acest sens se va completa Buget  şi Plan financiar suplimentar.

Atenţie! Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează conform punctului Stabilirea categoriei de fermă din cadrul Cererii de Finanţare (detaliat și din Fisa de evaluare E 1.2).

Atenţie! IMM-urile sunt intreprinderile care au numărul mediu de salariați mai mic de 250 de angajati și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans, conform Legii 346/2004 cu modificările șI completările ulterioare .

Întreprinderile mari sunt acele întreprinderi care depăşesc plafoanele de încadrare în IMM-uri.

Conform L.346/2004, Art 4⁵, o intreprindere nu poate fi considerată IMM dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot  ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice.

Atenţie! La cofinanţarea publică acordată  în procentele menţionate mai sus trebuie să se adauge contribuţia privată a solicitantului (care poate include și contribuția în natură).

Capitolul 3

## ACCESAREA fondurilor nerambursabile acordate pentru

## INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.

Solicitanții ai căror asociați/ acționari majoritari au această calitate în două sau mai multe întreprinderi nu pot solicita sprijinul financiar nerambursabil, în acelaşi timp, în cadrul aceleiaşi sub-măsuri, pentru același tip de investiție. Poate fi eligibilă cererea de finanțare depusă de o singură întreprindere, care are în comun cu alte întreprinderi același acționar majoritar.

Precizari referitoare la notiunea de actionar majoritar: O persoană fizică/ persoană juridică care este acţionar/ asociat majoritar în sensul detinerii pachetului de actiuni cu cea mai mare pondere  din totalul acţiunilor/ părţilor sociale din punct de vedere al acţiunilor/ părţilor sociale în două sau mai multe societăţi nu poate solicita fonduri FEADR, în acelaşi timp şi în cadrul aceleaşi submăsuri pentru acelaşi tip de investiţie, decât în cadrul unei singure societăți.

Un solicitant/beneficiar poate depune unul sau mai multe proiecte pentru aceeași submăsură, în aceeași sesiune ori în sesiuni diferite, în situațiile:

a)	pentru același tip de investiții dacă valorile publice însumate aferente proiectului/proiectelor în curs de implementare și a proiectului/proiectelor depuse nu depășeșc limita stabilită în fișa submăsurii aferentă;

b)	pentru tipuri de investiții diferite, dacă valorile publice însumate aferente proiectului/proiectelor în curs de implementare și a proiectului/proiectelor depuse nu depășeșc limita stabilită în fișa submăsurii aferentă investiției pentru care valoarea publică e cea mai mare.

Tipuri de investiții:

- Investiții care presupun achiziții simple;

- Investiții în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie);

- Investiții care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

- Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer

După caz,  tipul de investiție va fi corelat și cu categoria solicitantului (fermă mică, medie, mare, formă asociativă).

Atenţie! În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat  în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar. În acest sens, vă recomandăm să studiaţi Ghidul de Prevenire a Neregulilor, postat pe pagina de internet a AFIR,  pentru evitarea oricăror situaţii conflictuale cu organismele de control.

### 3.1 Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanţare

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse numai on-line pe pagina

de internet www.afir.info.

Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil, în format electronic, pe  adresa de internet  www.afir.info.

NOTĂ

Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare” şi „Factori de risc” care fac parte integrantă din Cererea de Finanțare, precum și conținutul  acestora. Se vor completa numai informaţiile i solicitate (nu se vor adauga alte categorii de indicatori şi nici alţi factori de risc în afara celor incluşi în anexele menţionate mai sus). Completarea  celor două anexe la cererea de finanţare este obligatorie.

Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. Depunerea se va realiza numai în sistem electronic.

3.1.1 	COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE

Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

Cererea de Finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. .

Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

Atenţie! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1305/2013  privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 807/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1305/2013 , cu modificările și completările ulterioare, şi, respectiv, ale Legislației Național de Implementare.

Solicitantul poate opta pentru obţinerea unui avans prin completarea căsuţei corespunzătoare  din  Planul financiar din cadrul Cererii de finanţare.

Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanţare, are posibilitatea de a solicita obţinerea avansului ulterior semnarii Contractului de Finanţare FEADR și cu condiţia să nu depaşească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă și atunci când are avizul favorabil din partea Autorităţii Contractante pentru o achiziţie.

Avansul se recuperează la ultima tranşă de plată.

3.1.2 	DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

Dosarul Cererii de Finanţare cuprinde Cererea de Finanţare completată și documentele ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finanţare), vor fi scanate și depuse on-line.

Pentru a depune cereri de finanțare on-line, solicitanții care nu au cont pe siteul www.afir.info, vor trebui să își creeze cont de utilizator în cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont creat îl pot utiliza pentru încarcarea cererilor de finanțare în format electronic. Pașii care trebuie parcurși pentru încărcarea cererilor de finanțare în portalul AFIR sunt următorii:

I. Accesarea site-ului AFIR

Accesul la portal se realizează prin intermediul unui web-browser(ex: Internet Explorer, Mozilla Firefox) și accesarea adresei www.afir.info. Odată accesată adresa, va fi afișată pagina principală.

II. Autentificare

Pentru logare există, un câmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de user:  și deconectare . De asemenea, se găsește și un buton dedicat optiunii de Înregistrare ca utilizatori a vizitatorilor . După înregistrare, utilizatorul va primi un email de confirmare și va trebui să urmeze instrucțiunile din respectivul mesaj pentru activarea contului creat.

III. Pregătire documente pentru  încărcare

După autentificare, se va deschide sesiunea de lucru, în care utilizatorul va urma pașii următori:

1. Completare date de identificare ale solicitantului:

- Nume și prenume solicitant/Denumire solicitant

- Titlul proiectului

- CNP/ CUI solicitant

- Adresa de e-mail reprezentant legal al proiectului

2. Completarea Sesiunii  și a sub-măsurii pe care se dorește depunerea proiectului

În vederea depunerii proiectului, solicitantul va selecta din lista disponibilă  sesiunea,  licitaţia şi sub-măsura  corespunzătoare. l. După selectarea acestora, utilizatorul va continua cu pasul de încărcare Cerere de Finanțare și anexe tehnico-administrative.

IV. Încărcarea Cererii de Finanțare, a anexelor tehnice și administrative.

Sunt disponibile următoarele secţiuni :

- Încărcarea formularului Cerere de Finanțare

La încărcarea Cererii de Finanțare vor avea loc o serie de validări în scopul de a ajuta solicitantul în corectarea diverselor probleme precum:

  - formularul Cererii de Finanţare trebuie să fie redactat electronic.

  - se va utiliza ultima versiune de Cerere de Finanțare, publicată pentru sesiunea repectivă.

  - denumirea fisierelor nu trebuie sa contina caracterele speciale “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”

  - Este obligatorie completarea câmpurilor:

    - CNP/CUI solicitant

    - Statut juridic solicitant

    - Date de identificare ale reprezentantului legal de proiect:

    - BI/CI/Pașaport

      - Serie

      - Număr

    - Data eliberării

    - Data valabilității

    - E-mail reprezentant legal

    - Amplasare proiect Regiune –Județ

    - Obiectiv investiție: Județ/ Localitate/ Oraș/ Comună/ Sat

    - În funcție de informațiile privind amplasarea proiectului– Regiune – Județ şi tipul de investiţie, cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj, se va stabili Oficiul Județean/ Centrul regional la care se va lansa fluxul de Depunere Cerere de Finanțare, în SPCDR.

    - Atenţie! Se bifează investiţie nouă în cazul în care proiectul prevede următoarele: desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole sau prevede lucrări de constructii- montaj care se realizează pe amplasamente pe care nu există niciun imobil, inclusiv în cazul solicitanţilor care desfăşoară deja activitate agricolă sau în imobile care nu au autorizaţii de funcţionare .

Se bifează Modernizare /extindere în cazul în care proiectul vizează investiţii precum lucrări de construcţii şi montaj privind retehnologizarea, reutilarea, refacerea sau extinderea construcţiilor în funcţiune sau alte investiţii  în cadrul unui punct de lucru functional.

  - Încărcarea formularului Cererii de Finantare completat   şi scanat.

- Încărcare documente anexate Cererii de Finanțare

Utilizatorul va încărca fiecare document în parte, încărcarea fiind de tip asincron. Validări privind formatul fișierelor ce urmează a fi încărcate:

  - Fisierele trebuie să fie în format .pdf  scanate o rezoluție de minim 200dpi.

- Încărcare Alte documente

În această secțiune, utilizatorul are posibilitatea de a încărca și alte documente justificative ale proiectului. După realizarea pașilor de mai sus, utilizatorul va acționa butonul de Upload, iar la finalizarea încărcării, acesta va primi un mesaj de confirmare, dacă toate fișierele au fost încărcate cu succes.

După încărcarea cu succes a tuturor fișierelor, acestea vor fi transferate la AFIR. Acestea se vor regăsi în Sistemul de gestiune a documentelor, în  folder-ul proiectului, concomitent cu startarea fluxului de Depunere-Evaluare, în sarcinile Şef SAFPD, pentru desemnarea expertului  care va verifica cererea de finanţare.

Alocarea bonurilor de ordine se va realiza prin generarea unei secvențe unice pe sesiune.

Atenție!  pentru a preveni  respingerea  Cererii de Finanțare ca urmare a descoperirii unor erori de formă în completarea Cererii de Finanțare, solicitantul are responsabilitatea încărcării unei cereri de finanțare în care informația să fie completă și conformă cu realitatea.

După depunerea proiectelor, pentru solicitanți, sunt disponibile numai acțiunile „Vizualizare”, „Statusuri”.

Pentru cererile de finanțare a căror încărcare on-line prin intermediului portalului AFIR se realizează după ora 14.00, termenul privind verificarea condiţiilor de admitere se derulează din ziua următoare. În ultima zi de depunere a  licitaţiei lunare, încărcarea online se realizează până la ora 16.00.

Dosarul Cerererii de Finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate în ordine de la ,,1” la ,,n” în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde ,,n” este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate.

Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa salvate direct în format .pdf, la care se va adaugă declaraţia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finanţare.

3.1.3 VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

Verificarea cererilor de finanţare se face la:

  - OJFIR pentru proiecte fără C+M;

  - CRFIR pentru proiecte cu C+M;

1.Încadrarea cererii de finanţare în funcţie de prescoring

Cererea de finanţare este admisă pentru verificarea eligibilității și a criteriilor de selecţie, în cazul în care autoevaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egală cu pragul de calitate  al lunii în care a depus cererea de finanțare;

Cererea de finanţare rămâne în așteptare până când pragul autoevaluării atinge nivelul pragului de calitate în acord cu pragurile stabilite în anunțul de licitație.

2. Verificarea eligibilităţii cererii de finanţare

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:

- verificarea eligibilităţii solicitantului;

- verificarea criteriilor de eligibilitate;

- verificarea bugetului indicativ al proiectului;

- verificarea studiului de fezabilitate și a tuturor documentelor anexate.

Atenţie! Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată de către AFIR că este necesar. Informaţiile suplimentare se vor solicita de către experţii evaluatori în sistem on-line, iar raspunsul va fi transmis on line.

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:

- în cazul în care documentul tehnic (Studiul de Fezabilitate) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de Finanţare. În acest caz se poate solicita extras de Carte funciară.

- în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR  și instituţiile respective.

- în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facută corect.

Nu este permisă încadrarea în subcap. 4.1 Construcţii şi instalaţii, atât a unor cheltuieli eligibile cât şi a unor cheltuieli neeligibile, fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spaţiilor/ instalaţiilor ce se vor executa.

Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele / montajul care fac parte din categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile.

În cazul Cererilor de Finanţare verificate prin sondaj la AFIR – nivel central, informatiile suplimentare se vor cere numai pentru pct.1 și pct.3.

În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanţare nu sunt în conformitate cu forma cerută la cap. 4.1 „Documentele necesare întocmirii Cererii de finanţare”, Cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.

3. Verificarea pe teren a cererilor de finanţare

Verificarea pe teren se realizează de către entitatile care instrumentează cererea de finanţare, şi numai pentru proiectele care vizează modernizări ale fermei, respectiv:

- OJFIR 	– pentru Cererile de Finanţare fără construcţii montaj;

- CRFIR 	– pentru cererile de finanţare cu construcţii montaj;

Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării administrative) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor.

În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren, acesta poate contesta rezultatele verificării la publicarea raportului de selectie, numai în cazul în care reprezentantul legal/ împuternicit al reprezentantului legal a menționat observații în formularul E3.8 - Fişa de  verificare  pe  teren.

Beneficiarii măsurilor de sprijin prevăzute în PNDR 2014-2020/scheme de ajutor de stat sau de minimis şi prestatorii de servicii în cadrul măsurii de asistenţă tehnică asigură accesul la locul de implementare a proiectelor, însoţesc echipele de control şi pun la dispoziţia acestora, în timp util, toate informaţiile şi documentele necesare solicitate, potrivit prevederilor procedurale specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituţii responsabile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

În cazul submăsurii 4.1a verificarea pe teren se va face pentru toate cererile de finanţare care  decid să efectueze cheltuieli înainte de semnarea contractului de finanţare realizate, în conformitate cu studiul de fezabilitate/ proiectul de  plantare, după depunerea cererii de finantare în vederea înființării/reconversiei plantațiilor pomicole.

4. Verificarea criteriilor de selecție

În urma acestor verificări pot exista trei situaţii:

- proiectul este neeligibil;

- proiectul este eligibil şi va avea un punctaj ≥ pragul de calitate lunar.

- proiectul este eligibil şi va avea un punctaj < pragul de calitate lunar

5. Selecţia proiectelor

Submăsura va beneficia de o alocare financiară anuală. Alocarea financiară publică a submăsurii aferenta perioadei de depunere continue, criteriile de selectie, punctajele de selectie, criteriile de departajare şi pragul minim  sunt realizate la initiativa AM PNDR  cu consultarea prelabila a Comitetul de Monitorizare. Pentru fiecare sesiune anuala continua se face un ANUNŢ DE LANSARE A LICITAŢIEI în care se vor prezenta: alocarea anuala corespunzatoare domeniilor de interventie, intervalul de depunere a proiectelor, pragul minim si pragurile de calitate lunare.

Solicitanții/ beneficiarii la depunerea proiectului completează in Cererea de Finantare câmpul aferent punctajului estimativ (autoevaluare/ pre-scoring).

Depunerea continua a proiectelor în cadrul sesiunii anuale se opreşte înainte de termenul limită, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii respective ajunge la nivelul alocării sesiunii anuale.

Toate proiectele depuse într-o lună calendaristică, ce au punctajul mai mare sau egal decât pragul de calitate corespunzator lunii respective, vor fi evaluate de către AFIR. Celelalte proiecte vor fi evaluate în lunile următoare, atunci când punctajul estimativ (autoevaluare/pre-scoring) va deveni mai mare sau egal cu pragul de calitate corespunzator lunii respective, și vor intra în competiție cu proiectele depuse în lunile respective.

Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate corespunzator lunii respective se va întocmi un raport de selectie lunar, cu exceptia proiectelor pentru care  solicitantii şi-au estimat punctajul (autoevaluare/prescoring) cu mai mult de 20% față de punctajul stabilit de AFIR, cand aceştia vor intra în procesul de selecţie in raportul de selectie final.

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocarii disponibile pentru selecţia lunară ce reprezintă diferenţa dintre alocarea anuală şi valoarea publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecţie lunare anterioare.

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în ordinea crescătoare a urmatoarei priorității:

- SO exploatație.

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj și aceeași prioritate departajarea se face în funcție de criteriul de departajare, în următoarea ordine:

- Principiul reconversiei (investitii care presupun reconversie)

- Principiul proprietătii (exploatațiile agricole care dețin în proprietate plantațiile pomicole supuse reconversiei și/ terenul pe care se face înființarea de plantații pomicole).

Dupa finalizarea raportului de selectie lunar si publicarea acestuia pe site-ul AFIR, beneficiarii au la dispoziţie 10 zile lucrătoare pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul selecției la sediile OJFIR.

După expirarea termenului de depunere a contestațiilor, AFIR va proceda la selecția proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent ultimei sesiuni pentru care s-a întocmit un raport de selecție lunar și care nu au depus contestații, iar proiectele eligibile cu punctajul total mai mic decât ultimul prag de calitate aferent lunii pentru care s-a întocmit un raport de selecție lunar vor rămâne în așteptare și vor intra în competiție cu proiectele depuse ulterior.

Dupa solutionarea contestatiilor de catre Comisia de Contestatii si publicarea raportului de contestatii pe pagina de internet al AFIR, solicitantii sunt notificati in 3 zile lucratoare de la publicare. După publicarea raportului lunar de contestaţii AFIR va proceda la selecţia proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal decat pragul de calitate aferent ultimei luni pentru care s-a intocmit un raport de selectie lunar, iar proiectele cu punctajul total mai mic decât ultimul prag de calitate aferent lunii pentru care s-a intocmit un raport de selectie lunar vor rămâne în aşteptare şi vor intra în competiţie cu proiectele depuse ulterior.

Atentie! Evaluarea criteriilor de selectie se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de finantare.

Atentie! Procesul de selectie si procesul de verificare a contestatiilor se desfasoara potrivit „Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)”, publicat pe site-ul www.madr.ro si www.afir.info.

Atentie! Solicitanții vor putea să redepună o singură dată proiectul în cadrul unei sesiuni anuale continue numai după retragerea în prealabil a acestuia.

### 3.2 Contractarea fondurilor

După  aprobarea Raportului de selecție/Raportului de contestaţii în care sunt incluse proiectele aprobate pentru finanţare, AFIR notifică Beneficiarul privind Decizia de Selecţie prin documentul „Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare și semnarea Contractului de Finanţare”.

Atenție! În vederea  încheierii contractului de finanţare, în termen de maxim  3 luni de la primirea Notificării privind selectarea cererii de finantare, solicitantul va  depune la sediul OJFIR (cazul proiector fără C+M) /CRFIR (cazul proiectelor cu C+M) următoarele documente, cu caracter obligatoriu:

- Un exemplar original al Cererii de Finanțare şi a documentelor anexe pe suport de hârtie, conform documentaţiei depuse on - line. Pentru confruntarea documentelor depuse atât pe suport de hartie, cât și on-line, beneficiarul va prezenta și exemplarul original al Cererii de finanţare, cu anexele aferente, care va rămâne în posesia acestuia.

- Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare a investiţiei prin extras de cont si blocarea într-un cont special* al proiectului a 50% din valoarea cofinanţării private și/ sau contract de credit) acordat în vederea implementării proiectului, care se va utiliza exclusiv în scopul efectuării plăţilor de implementare a proiectului.

*Blocarea în contul proiectului se va face prin asumarea de către responsabilul legal de proiect a unui Angajament (formular disponibil pe site-ul www.afir.info) care se va depune odată cu documentul de cofinanțare,  prin care acesta se obligă că solicitantul nu va utiliza în alte scopuri 50% din cofinanțarea privată, urmând ca AFIR să verifice modul de utilizare a acestor sume (până la utilizarea integrală), la fiecare tranșă de plată, prin prezentarea extrasului de cont. Nerespectarea angajamentului asumat, constituie abatere de la prevederile contractuale și poate  fi sancționată de Autoritatea Contractantă cu încetarea contractului de finanțare.

În cazul în care dovada co-finanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat şi datat de instituţia financiară cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii la OJFIR / CRFIR.

- Adresă emisă  de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancă/trezorerie, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR);

4. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.5. document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info

6. document emis de DSP județean conform protocolului de colaborare privind constatarea  conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică (pentru unităţile supuse avizării sanitare, conform legislaţiei în vigoare, sau Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă și sănătate publică, sau Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă.

7. Document emis de ANPM

Termenul de prezentare a documentului final este de 3 luni de la notificarea selectării cererii de finanțare. În cazul procedurilor mai lungi de 3 luni, se aduce dovada de la ANPM din care să reiasă necesitatea de prelungire a termenelor  urmând ca in conformitate cu termenele legale din domeniul protecției mediului, să se furnizeze documentul final necesar încheierii contractului, dar nu mai târziu de șase luni  de la notificarea privind selectarea cererii de finanțare.

9. Proiectul tehnic, dacă este cazul, însoțit de graficul de realizare a investiției, se va depune în vederea avizării de către CRFIR în termen de maxim 3 luni de la primirea notificării de selecție. În situațiile în care există contestații sau litigii privind procedura de achiziții publice pentru  serviciile de proiectare, proiectul tehnic va fi depus în maxim 6 luni de la primirea notificării..

În vederea avizării Proiectului Tehnic, solicitantul va prezenta atașat un tabel centralizator cu diferenţele fizice/valorice între SF-PTh și bugetul proiectului/devizul general/devizele pe obiecte în lei și euro, cu valorile actualizate semnate de reprezentantul legal și vizate de proiectant, precum și prognozele economice în cazul modificării valorii totale a investiției.

Dacă sunt îndeplinite integral condiţiile în urma avizării Proiectului Tehnic, Autoritatea Contractantă va proceda la încheierea contractului de finanțare. De asemenea, beneficiarul va avea posibilitatea de a publica în SEAP (cazul beneficiarului public) sau pe site-ul AFIR a anunţului pentru derularea procedurilor de achiziţii.

10.  cazierul judiciar  în original  (fără înscrisuri) al responsabilului legal, valabil la data încheierii contractului

11. autorizaţia de plantare în situația în care se prezinta AVIZ DE PRINCIPIU la Cererea de Finanțare, pentru înființarea plantațiilor pe terenuri ocupate de pajiști permanente, ce constituie obiective de investiții realizate din fonduri europene, conform prevederilor art. II lit. d) din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

! În urma depunerii la AFIR a Cererii de Finantare și a documentelor anexe solicitate  pe suport de hartie, în vederea contractării, un proiect selectat poate fi declarat neeligibil, dacă în urma verificării acestora nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate.

Durata maximă de depunere a documentelor obligatorii de către beneficiar este de 3 luni.

În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în Notificarea de selectie respectiv, 3 luni sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR cu debite sau nereguli, Agenţia îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare.

Contractul urmează a fi încheiat după prezentarea și verificarea documentelor necesare contractării, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor de către solicitant.

ATENŢIE!În cazul nedepunerii documentelor de dovedire a co-finantarii si/sau a proiectului tehnic (dacă este cazul)  în termenele menționate în cuprinsul notificării, acești beneficiari vor fi restrictionati de la finantare din FEADR timp de 1 an de la notificare.

Important! În cazul investiţiilor care se realizează pe baza proiectului tehnic, încheierea contractului de finanţare se va realiza pe baza bugetului rezultat în urma avizării acestuia.

Important! În cazul investiţiilor care se realizează pe baza proiectului tehnic, încheierea contractului de finanţare se va realiza pe baza bugetului rezultat în urma avizării achiziţiei serviciilor de proiectare.

Atenţie!  Durata de execuţie a contractului de finanţare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevăd investiţii cu construcţii montaj şi/sau adaptarea la standarde.

Durata de execuţie  a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru proiectele de investiţii care prevad doar achiziţii simple de bunuri/ utilaje, instalaţii, echipamente și dotări noi stabilite prin fişa măsurii/submăsurii. Duratele  de execuție prevăzute mai sus pot fi prelungite cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor publici sau privați, prevăzute în contractul de finanțare, la valoarea rămasă, cu excepția investițiilor care prevăd adaptarea la standardele europene, caz în care această prelungire nu poate depăşi termenul de grație legal impus pentru adaptarea la standarde.

Duratele de execuție prevăzute mai sus, se pot  suspenda la cererea beneficiarului, în situații temeinic justificate, pe bază de documente justificative în cazul în care pe parcursul implementării proiectului se impune obținerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/ acorduri/ autorizații, după caz, pentru perioada de timp necesară obținerii acestora.

În cazuri temeinic justificate, părţile pot conveni prin Act Adiţional, ulterior efectuarii ultimei plăţi, prelungirea duratei de monitorizare a contractului de finanţare.

Suspendarea contractului de finanțare este o măsură excepțională și poate fi aprobată numai pe baza unei justificări fundamentată de beneficiar cu documente justificative.

Dacă pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare beneficiarul nu este în măsură să îşi respecte angajamentele din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, conform prevederilor art 2 (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, rambursarea ajutorului primit nu se solicită în special, în următoarele cazuri:

(a) decesul beneficiarului;

(b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;

(c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploatația agricolă;

(d);

(e) o boală a plantelor care afectează parțial sau integral culturile beneficiarului;

(f) exproprierea întregii exploatații agricole sau a unei mari părți a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.

În cazul apariţiei forţei majore/ circumstanţei excepţionale, caz în care durata Contractul de finanţare se suspendă beneficiarul are obligaţia:

- de a notifica AFIR în maxim 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră

- de a prezenta AFIR documente justificative emise de către autorităţile competente în maxim 15 zile de la producerea evenimentului

- de a notifica AFIR în maxim 5 zile de la încetarea producerii evenimentului.

PRECIZĂRI REFERITOARE LA DURATA DE VALABILITATE ŞI DE MONITORIZARE A CONTRACTULUI DE FINANŢARE

Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuată de Autoritatea Contractantă.

Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani, de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanțate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:

- încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de PNDR 2014 - 2020, respectiv de criteriile în baza cărora proiectul a fost selectat și contractat;

- o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

- o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia;

- realizarea unei activități neeligibile în cadrul investiției finanțată din fonduri nerambursabile.

Atenţie! Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/ şi să modifice substanţial investiţia realizată prin proiect pe perioada de  valabilitate a Contractului de Finanţare.

Precizăm că, în cazul unei operaţiuni constând în investiţii în infrastructură sau producţie, contribuţia publica se recuperează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activitatea de producţie în cauză este delocalizată în afara Uniunii Europene, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este un IMM, pentru care termenul de recuperare este de 7 ani.

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul își  va da acordul în ceea ce privește publicarea pe site-ul AFIR a datelor de contact (denumire, CUI, adresă, telefon, denumire/valoare proiect).

Precizări referitoare la acordarea avansului

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii de Finanţare, sau până la data depunerii la Autoritatea Contractantă a primului dosar al cererii de plată, după semnarea contractului de finanțare, în conformitate cu  prevederile art.45 alin.(4) și art.63 ale Regulamentului Consiliului 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare,  şi a legislaţiei naţionale în vigoare  AFIR poate să aprobe acordarea unui avans de maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă.

Beneficiarul privat poate primi avansul numai după avizarea de către AFIR a procedurii de achiziții majoritare  .

Beneficiarul public poate primi valoarea avansului numai după avizarea favorabilă a tuturor achiziţiilor publice de către Autoritatea Contractantă şi numai după încheierea actului adiţional la Contractul de finanţare privind aprobarea bugetului  în urma finalizării achiziţiilor.

Beneficiarul trebuie să depună AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări) la momentul primei solicitări de plată, inclusiv a avansului.

Pentru beneficiarii care decid să efectueze cheltuieli înainte de semnarea contractului de finanţare realizate, în conformitate cu studiul de fezabilitate/ proiectul de  plantare, după depunerea cererii de finantare în vederea înființării/reconversiei plantațiilor pomicole, nu se va acorda avans.

Pentru a beneficia de rambursarea  avansului , beneficiarul este obligat să depună o garanţie financiară, care să acopere suma solicitată în avans în procent de 100%, eliberată de o instituţie financiar bancară sau nebancară înscrisă în Registrul Special al Băncii Naţionale a României conform legislației în vigoare, sau poliţă de asigurare eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislației în vigoare. Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului.

Garanția financiară aferentă avansului trebuie constituită la dispoziția AFIR pe întreaga  durată de execuție a contractului  și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor autorizate la plată, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte  valoarea avansului. Beneficiarul trebuie să justifice  avansul primit de la Autoritatea Contractantă pe baza documentelor justificative solicitate de AFIR conform Instrucţiunilor de plată, Anexa V la Contractul de Finanţare până la expirarea duratei de realizare a investiţiei prevăzute în contractul de finanțare, respectiv la ultima tranșă de plată.

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea perioadei maxime de execuţie aprobate prin contractul de finanţare, este obligat înaintea solicitării prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depuna la Autoritatea Contractantă documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la prelungire.

ATENȚIE!

AFIR efectuează plăţi în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o instituție bancară.

PRECIZĂRI REFERITOARE LA MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE

- Beneficiarul poate solicităa modificarea Contractului de Finantare numai în cursul duratei de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv.

- Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

- Beneficiarul poate efectua modificări tehnice şi financiare, în sensul realocărilor între liniile bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu afectează funcționalitatea investiției, criteriile de eligibilitate și selecție pentru care proiectul a fost selectat și contractat iar modificarea financiară se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile și fără diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabilă a Autorității Contractante, fără a fi însă necesară amendarea Contractului de Finanţare prin act adiţional.

În perioada de execuție a contractului de finanțare, Autoritatea Contractantă poate aproba la solicitarea beneficiarului, maxim două amendamente la contractul de finanțare, pentru prelungirea duratei de execuție a contractului.

Beneficiarul poate schimba sursa de cofinanțare a investiției, cu condiția notificării prealabile a AFIR, în caz contrar, se va considera abatere de la dispozițiile contractuale.

Important!

Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua cunoştintă de toate informațiile publice referitoare la măsura/sub-măsura din PNDR 2014-2020/ schema de ajutor pentru care depune proiectul în cadrul PNDR 2014 – 2020 în vederea selectării pentru finanțare şi să cunoască toate drepturile şi obligațiile prevăzute în contractul de finanțare înainte de semnarea acestuia.

Dacă pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată că obiectivele/componentele investiţiei pentru care s-a acordat sprijinul financiar nerambursabil au fost înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul transmiterii proprietăţii sau a oricăruia dintre atributele acesteia), contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperată integral.

Autoritatea Contractantă va putea dispune încetarea Contractului de Finantare, cu recuperarea contribuției publice și în cazul în care va constata utilizarea incorectă (în alte scopuri) de către beneficiar, a sumelor de cofinanțare privată rezervate exclusiv pentru decontarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului sau dacă au fost dispuse propriri /executări.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, în conformitate contractuale aplicabile.

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, sau neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate și selecție  inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele/autorizaţiile/avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexate/ nu corespund realităţii, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale.

Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza în mod proporțional cu gradul de neîndeplinire.

Anterior încetării Contractului de Finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.

### 3.3 ACHIZIȚIILE

Beneficiarul are posibilitatea să deruleze  procedura de achiziţii servicii, atât înainte cât şi după primirea Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii) pe propria răspundere.

Derularea procedurii de achiziţii pentru bunuri şi execuţie lucrări se poate face începând cu data primirii Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii) pe proprie răspundere.

Avizarea dosarelor de achiziții se va  realiza  ulterior semnării Contractului de Finanțare cu A.F.I.R.

Intreaga procedură de achiziții servicii, bunuri cu sau fara montaj si de executie lucrari (constructii, modernizari) in cadrul proiectelor finantate prin PNDR se va derula on-line pe site-ul www.afir.info, conform prevederilor Manualului de achiziții și instrucțiunilor de publicare disponibile pe site-ul Agentiei (tutoriale), valabile atat pentru beneficiari cât și pentru ofertanți,

condiția cerută fiind autentificarea beneficiarului/solicitantului pe site-ul www.afir.info.

Procedurile de achizitii pentru serviciile de consultanta, studii teren, întocmirea Studiilor de Fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție necesare întocmirii cererii de finanțare se vor derula, după cum urmează:

- Contractele  < =15.000 EURO, fara TVA, se pot adjudeca prin atribuire directă.

- Contractele > 15.000 EURO, fara TVA, pentru servicii de consultanţăa şi servicii pentru întocmirea studiilor de fezabilitate derulate anterior încheierii contractului de finanțare cu AFIR, procedura de achiziții se va derula cu respectarea prevederilor  Manualului de achiziții pentru beneficiarii privati ai PNDR postat pe  site-ul AFIR.

În cazul investiţiilor care presupun achizitii simple Beneficiarul este obligat să finalizeze procedura de achiziții conform Manualului operaţional de achiziţii pentru beneficiarii privaţi PNDR 2014-2020, și să încarce în maxim 3 luni, si o tranşă de plată în ma xim de  6 luni de la data semnării Contractului de Finanţare.

Beneficiarul a cărui investiţie cuprinde construcţii montaj este obligat să finalizeze procedura de achiziții conform Manualului operaţional de achiziţii pentru beneficiarii privaţi PNDR 2014-2020, și să depună în termen de maxim 6 luni  o tranșă de plată în termen de maxim 12 luni de la data semnării contractului de finanțare,

Precizăm că termenele specificate mai sus sunt IMPERATIVE, neîncadrarea în aceste termene poate conduce la încetarea  contractului de finanţare.

Beneficiarul  a cărui investiţie cuprinde construcţii montaj, nu poate demara execuţia lucrărilor fără avizul favorabil privind verificarea proiectului tehnic ce se va realiza  inaintea incheierii contractul de finantare.

Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte / conform bazei prețuri de referință, publicată pe site-ul AFIR, de către beneficiarul privat al finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi tractoare, mașini, utilaje și instalații tehnologice fără montaj și servicii, precum cel de consultanță, dacă este cazul, prin atribuirea unui contract de achiziție.

Achiziție complexă care prevede construcții montaj – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte de către beneficiarul finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje și instalații tehnologice cu montaj și/ sau lucrări de construcții și instalații și servicii prin atribuirea unui contract de achiziție.

Atenţie! Pentru încheierea contractelor cu firmele de consultanţă puteţi consulta Modelul de Contract de Prestări Servicii Profesionale de Specialitate, precum şi Recomandări în vederea încheierii contractelor de prestări servicii de consultanţă şi/sau proiectare, publicate pe pagina  oficială AFIR la secţiunea: Informaţii Generale >> Rapoarte şi Liste >> Listă firme de consultanţă. Aceste documente au  un caracter orientativ, părţile având libertatea de a include în contractul pe care îl veţi semna clauzele cele mai potrivite şi adaptate serviciilor vizate de respectivele contracte.

Atenţie!  La sesizarea motivată și susținută cu dovezi a unui beneficiar/ contractor cu finanțare din FEADR, cu privire la consultanții/ contractorii/ beneficiarii acestuia care nu se achită de obligațiile contractuale, cu excepția cazurilor de forță majoră, AFIR/ MADR, după o verificare prealabilă și în baza unui act administrativ de constatare, poate să includă și să facă publice informațiile despre aceștia în Lista consultanților/ contractorilor/ beneficiarilor care nu își respectă obligațiile contractuale.

Informații privind consultanții, contractorii și beneficiarii sprijinului financiar nerambursabil care nu își respectă obligațiile contractuale vor putea fi consultate pe site-ul oficial al AFIR.

Operațiunile prezente în cererea de finanțare și în fișa submăsurii în secțiunea ,,Sume aplicabile și rate de sprijin” pentru care sprijinul se va acorda sub forma costurilor standard și contribuției în natură nu se supun procedurii de achiziții, cu exceptia situațiilor în care aceasta este obligatorie pentru beneficiar, conform legii.

În contextul derulării achiziţiilor private, conflictul de interese se defineste prin:

- Conflictul de interese intre beneficiar/ comisiile de evaluare și ofertanti:

Actionariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentantii legali ai acestuia, membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de administrație etc) și membrii comisiilor de evaluare:

  - dețin acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau subcontractanți;

  - fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau subcontractanti;

  - sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus.

- Conflictul de interese intre ofertanti:

Acționariatului ofertanților (până la proprietarii finali), reprezentanții legali, membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administrație etc):

  - Dețin  pachetul majoritar de acțiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziție (OUG 66/2011);

  - Fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;

  - Sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus.

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile private -anexă la contractul de finanţare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri.

Pe parcursul derulării  procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii:

  - Nediscriminarea;

  - Tratamentul egal;

  - Recunoaşterea reciprocă;

  - Transparenţa;

  - Proporţionalitatea;

  - Eficienţa utilizării fondurilor;

  - Asumarea răspunderii.

Atenţie! Solicitanţii care vor derula procedura de achiziţii servicii, cu o valoare mai mare de 15.000 euro, înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR, vor respecta prevederile  procedurii de achiziţii servicii din  Manualului de achiziţii postat pe pagina de internet  AFIR.

### 3.4 PLATA

Beneficiarul va depune la OJFIR/CRFIR Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 in maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziţie (exceptând dosarele de servicii).

În cazul în care beneficiază de avans, beneficiarul poate să depună la OJFIR/CRFIR Declaraţia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata in maxim 30 de zile de la avizarea achiziţiei majoritar prioritare.

În cazul investiţiilor care presupun achizitii simple Beneficiarul este obligat să depună o transa de plata în maxim de  6 luni de la data semnării Contractului de Finanţare.

Beneficiarul a cărui investiţie cuprinde construcţii montaj este obligat să depună o tranșă de plată în termen de maxim 12 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Termenul de 6 luni, respectiv 12 luni prevăzut pentru depunerea primei tranșe de plată poate fi prelungit cu maxim 6 luni, cu  condiția achitării penalităților prevăzute în contract.

În cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor legale în vigoare  beneficiarii trebuie sa depuna si Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata distinctă pentru TVA.

În cazul  în care beneficiarul nu depune Declaraţia de eşalonare în termenul prevăzut, aceasta se va depune cel tarziu o data cu prima tranşa a Dosarului cererii de plată.

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale pentru proiectele fara C+M / Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale pentru proiectele cu C+M în două exemplare pe suport de hârtie, la care ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa V la Contractul de finanţare) pe pagina de internet a AFIR www.afir.info.

Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de  maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de plată conforme..

Conform prevederilor art 63 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, în cazul în care suma solicitată de Beneficiar prin Cererea de plată depășește cu mai mult de 10% suma stabilită în urma verificării Dosarului cererii de plată, Beneficiarului i se va aplica o sancțiune egală cu valoarea diferenţei dintre suma solicitată şi suma stabilită.

# Capitolul 4

## INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

### 4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare

Documentele  în baza cărora se va evalua  Cererea  de finanţare:

- a) STUDIUL DE FEZABILITATE  însoţit de Proiectul  de înfiinţare a plantaţiei pomicole (în cazul înfiinţării/reconversiei plantatiilor) și avizat de ICDP Mărăcineni sau de staţiunile de cercetare – dezvoltare pomicole din zonă). Proiectul se va depune inclusiv pentru proiectele care prevăd reconversia plantaţiilor pomicole!

(pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiţie)

Pentru proiectele care vizează inființarea de pepiniere pomicole, nu se solicită proiect tehnic de înființare.

Important!

- numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanta în Studiul de Fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile.

- devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi ştampilate de elaboratorul documentaţiei

- se va ataşa „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei și ştampila elaboratorului

- se va detalia  capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 – Organizare de santier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmarite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi

- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartusul indicator.

- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie constructiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate şi Certificatul de Urbanism pentru acestea.

- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă.  Dacă montajul se realizează în regie proprie, acesta se va evidenţia obligatoriu ca valoare  în coloana „cheltuieli neeligibile”).

- pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora), care vor fi corelate cu ofertele conforme.

ATENȚIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

- în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie.

- b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente

- c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară.

Încazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele trei situaţii financiare.

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanţare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale şi cei  care nu au înregistrat venituri din exploatare, acestia realizând doar cheltuielile de exploatare (întreţinerea efectivului de animale, înfiinţarea culturilor şi a plantaţiilor şi nu au avut timpul necesar pentru încheierea unui ciclu de producţie în vederea obţinerii unor venituri).

Ex. Solicitant infiintat inaintea de depunerea cererii de finantare cu 2 ani, iar in anul anterior depunerii cererii de finantare a avut cheltuieli cu achizitia de animale, infiintarea culturilor, intreţinerea cladirilor operationale. Producţia vegetală si/sau animală preconizată a fi obţinută si comercializată in anul urmator si veniturile vor fi inregistrate in bilantul aferent anului depunerii cererii de finantare.

În cazul  în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ.

Pot apărea următoarele situații:

- În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară, solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.

- În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul cererii de finanţare  Bilanţul – formularul 10,  anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară prin care dovedeşte  că nu a înregistrat venituri din exploatare .

- În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară  Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanţare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară.

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și  intreprinderi individuale:

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului  înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221)

Pentru solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, seceta excesivă etc.) se vor prezenta:

- Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20,  formularele 30 și 40) din unul din  ultimii trei  ani precedenți anului depunerii proiectului, în care producția nu a fost calamitată, iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) să  fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administratia Financiara.

În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se va prezenta:

- Declarație specială privind veniturile realizate înregistrata la Administratia Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ si/ sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221)

Formularul 221 se va depune de către solicitanții care au optat conform prevederilor legale, la impozitarea pe bază de normă de venit.

Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă)  prin care se certifică:

- data producerii pagubelor;

- cauzele calamităţii;

- obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale);

- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite.

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU:

-1) TERENUL AGRICOL:

a). Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate (a1) asupra terenului şi/sau tabel centralizator (a2) emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele pe care va fi realizată investiția  luate în arendă, pe categorii de folosinţă, perioada de arendare şi/sau contractul de concesiune, cu o valabilitate de minimum 15 ani, excepție făcând pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este de 10 ani,  începând cu anul depunerii Cererii de Finanţare.

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

- - suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces)

- Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi.

Atenţie! În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea agricolă care va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii şi numele membrilor fermieri care le deţin în proprietate.

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta documentele prevăzute la punctul a) pentru toţi membrii acestor solicitanţi.

Atenţie!   Toţi membrii fermieri ai formelor asociative trebuie să fie deserviţi de investiţie.

-2). IMOBILUL (clădirile şi/sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile:

-1. Actul de proprietate, contract de concesionare, care să certifice dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare in cazul clădirilor asupra cărora se intervine cu investiții de modernizare/extindere și a terenurilor pe care se vor realiza investiții ce presupun lucrări de construcții montaj. ,

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.

Atenţie! Pentru terenurile pe care se vor realiza construcțiile definitive solicitantul  trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecătorească)/ drept de creanță dobândit prin contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/ 1991, republicată cu modificările și completările ulterioare pentru terenul pe care urmează a se realiza investiția.

Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de  arendă asupra terenului.

c). Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate:

Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine - Adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care rezulta numarul  păsarilor şi al familiilor de albine şi data inscrierii solicitantului in Registrul Exploatatiei

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta documentele prevăzute la punctul c) pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi.

- Extras de carte funciară sau Document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru,pentru investiţiile care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora numai în cazul în care expertul constată că documentul tehnic (Studiul de Fezabilitate) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau când există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de Finanţare.

Atenţie! În situatia în care  imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune  acordul  creditorului privind executia investitiei  şi graficul de rambursare a creditului.

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare.

5! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:

5.1 DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT

6.! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:

6.a CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.

Atenție! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are datorii fiscale și sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate.

Atenție! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect.A.

6.b  CAZIERUL JUDICIAR AL RESPONSABILULUI LEGAL care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni economico-financiare

7.! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:

7.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info.

7.2 Document emis de  DSP judetean, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi DSP publicat pe pagina de internet www.afir.info

Atenție! În cazul investiţiilor care prevăd atât achiziţie de utilaje agricole cât și utilaje necesare procesării, documentul 7.1  va trebui să ateste conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și siguranta alimentelor şi trebuie să facă referire clar şi la activitatea de procesare.

Documentele acestui punct  vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare.

Solicitantul se va asigura că documentele eliberate de către autorităţile competente menţionează standardele care vor fi implementate prin intermediul proiectului (dacă este cazul).

Formatul documentelor  poate fi vizualizat  pe pagina de internet www.afir.info, secţiunea: Informaţii utile/ Protocoale de colaborare.

În cazul proiectelor care prevăd doar achiziţii de utilaje agricole nu este necesară prezentarea documentului 7.

8.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare.

8.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unităţile în funcţiune.

Atenție! În cazul în care solicitantul prezinta autorizaţii de funcţionare, acestea trebuie eliberate/ vizate cu cel mult un an în urma faţă de data depunerii Cererii de Finanţare. În caz contrar, solicitantul va prezenta Nota de constatare a conformității unității în funcțiune, cu legislația sanitară, sanitar veterinară, de mediu în vigoare.

Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare.

9.		a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;

b) ACT CONSTITUTIV/STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, art. 4) și Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 ,art.6cu modificările și completările ulterioare, composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care sa reiasa ca acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativa agricola (art.4) cooperativă agricola de exploatare și gestionare a terenurilor agricole  (art.6) sau fermier conform art. 2 alin.1 lit. f din OUG 3/2015 care activează în sectorul pomicol, iar investiţiile realizate deservesc în totalitate interesele propriilor membri;

c) DOCUMENT DE ÎNFIINŢARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE, a Centrelor şi staţiunilor de cercetare –dezvoltare din domeniul agricol

10.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar sau economie agrară, DUPA CAZ adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni;

10.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol.

Atenţie! Documentele se pot prezenta pentru responsabilul legal (administratorul  persoanei juridice), sau pentru managerul exploataţiei agricole in cazul formelor asociative (angajatul pe post de director general sau şef de exploataţie cu responsabilităţi privind deciziile referitoare la gestionare, la beneficii şi la riscurile financiare legate de exploataţie).

10.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari care conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar economie agrară

10.4 ADEVERINȚA DE ABSOLVIRE A STUDIILOR ÎN DOMENIU, PÂNĂ LA ELIBERAREA DOCUMENTULUI DOVEDITOR, DAR NU MAI TÂRZIU DE ULTIMA PLATĂ

Atenţie! Documentele se pot prezenta pentru responsabilul legal (tânărul fermier care se instalează, manager al exploatatiei) sau pentru  managerul exploataţiei agricole (angajat care deține funcția de manager).  În cel de-al doilea caz se vor prezenta şi documentele care să certifice poziția persoanei în cadrul formei de organizare juridice:

10.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea contractului individual de muncă.

Atenţie! Diplomele de studii/ Certificatele/Adeverințele vor fi emise de catre o institutie  autorizata/acreditată de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului, iar documentul care atestă formarea profesională,  trebuie să fie recunoscut de Autoritatea Națională pentru Certificare.

11. ÎN CAZUL PROIECTELOR CARE INCLUD ŞI INVESTIŢII PRIVIND IRIGAŢIILE:

11.1 Aviz de gospodarirea apelor/ notificarea de începere a execuţiei în cazul investiţiilor noi

Sau

AUTORIZAȚIE DE GOSPODARIRE / NOTIFICARE DE PUNERE IN FUNCȚIUNE, în cazul funcţionării sistemului de irigaţii.

11.2 Aviz emis de ANIF (dacă este cazul)

11.3 Document emis de OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul)

12. AUTORIZAŢIA PENTRU PRODUCEREA, PRELUCRAREA ŞI COMERCIALIZAREA  SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR

13. AUTORIZAŢIA DE PLANTARE

Pentru plantaţiile de pomi cu suprafaţa mai mare de 2 ha şi pentru plantaţiile de arbuşti fructiferi cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha autorizaţia de plantare se eliberează în baza unui proiect de înfiinţare a plantaţiei pomicole elaborat de persoane autorizate şi avizat de institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă.

Atentie! Inclusiv investițiile care vizează înființarea de plantații pomicole pe suprafațe mai mici de 2 ha vor avea proiect de înfiinţare a plantaţiei pomicole elaborat de persoane autorizate şi avizat de institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă.

Sau

AVIZ DE PRINCIPIU emis de direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, privind îndeplinirea cerințelor pentru eliberarea autorizațiilor de plantare pentru înființarea plantațiilor pe terenuri ocupate de pajiști permanente, ce constituie obiective de investiții realizate din fonduri europene, conform prevederilor art. II lit. d) din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

În situația în care se prezinta AVIZ DE PRINCIPIU la Cererea de Finanțare, solicitantul va depune AUTORIZAȚIA DE PLANTARE la etapa de contractare.

14. AUTORIZAŢIA DE DEFRIŞARE

Defrişarea plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi de interes comercial aparţinând persoanelor fizice sau juridice se face numai în baza autorizaţiei de defrişare eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

15. DOCUMENTE CARE ATESTĂ CALITATEA DE MEMBRU OIPA

15.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul si , daca este cazul,  tertele persoane cu care acesta incheie contracte si/sau precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, însoţit de documentul de înfiinţare al OIPA (act constitutiv și statut),  document avizat de consiliul director.

Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât și de o altă persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor statutului.

În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este membru al acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte persoane din cadrul Consiliului Director, conform prevederilor statutului, în vederea semnării acestor documente.

15.2 Precontractele/contracte/ cu membrii OIPA în vederea procesării/comercializării producției proprii.

16. PRECONTRACTE INCHEIATE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea produselor proprii.

17.  FIȘA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, eliberată de DAJ, însoțită de contractul încheiat cu un organism de inspecție și certificare.

18.1  DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU GRUP DE PRODUCĂTORI SAU COOPERATIVĂ

a) Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului conform legislaţiei în vigoare

b) Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, art.4, si Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6 cu modificările și completările ulterioare, din care sa reiasa ca acestea se incadreaza in categoria: societate cooperativa agricola (art.4), cooperativa agricola de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole  (art.6).

18.2 Documente  solicitate pentru membru al unui grup de producatori recunoscut preliminar, al unui grup de producatori recunoscut sau al unei organizații de producători

Document emis de către grupul de producători / societatea cooperativă / cooperativă agricolă  din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoţit de documentul de înfiinţare al acestora  (act constitutiv si statut).

19. AVIZ CONFORMITATE PROIECT CU OBIECTIVELE STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE DURABILĂ PENTRU DELTA DUNĂRII emis de Asociația Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării

20. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ)

Atenţie! Evaluarea cererii de finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor de selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi exploataţia agricolă, deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc)

### 4.2 Lista formularelor disponibile pe site-ul AFIR – www.afir.info

Dosarul CERERII DE FINANŢARE:

- Cererea de Finanţare – Anexa 1 (document care reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul  beneficiar o înaintează AFIR în vederea obţinerii finanţării);

- Studiul de Fezabilitate – Anexa 2;

- Contractul de Finanţare – Anexa 8 (document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între AFIR şi beneficiarul fondurilor nerambursabile);

Dosarul CERERII DE PLATĂ:

- Cererea de Plată pentru avans (Cerere de plată pentru solicitarea avansului);

- Cererea de Plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care declaraţia de cheltuieli, raportul de execuţie etc);

- Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată (document care prevede perioadele estimative de depunere a tranşelor de plată);

- Declaraţia de cheltuieli (document care prevede tipurile de cheltuieli - achiziţii de bunuri/ servicii/ lucrări/ actualizări/ diverse și neprevăzute);

- Raportul de execuţie (document care prevede realizările fizice şi cele financiare);

- Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate privind procedurile de achiziţie, a condiţiilor de eligibilitate menţionate în Cererea de Finanţare şi rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul altor programe de finanţare nerambursabilă);

- Alte documente al căror format nu este elaborat de AFIR şi nu pot fi furnizate de AFIR (Lista completă a documentelor este prezentată în Instrucţiunile de completare a Cererii de Plată, publicate pe pagina de internet a AFIR www.afir.info – Investiţii PNDR – sM4.1a);

De asemenea, în pagina de internet a AFIR, www.afir.info, puteţi consulta şi descărca:

- Fişa SubMăsurii (Investiţii prin FEADR – sM 4.1a);

- Actele normative utile (Informaţii utile – Acte normative – Legislaţie specifică FEADR).

Toate formularele prezentate al căror format este elaborat de AFIR pot fi consultate și descărcate direct de pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info – Investiţii PNDR – sM 4.1a investiţii în  exploataţii pomicole) sau pot fi solicitate de la sediile AFIR din ţară.

### 4.4 DICȚIONAR

- Solicitant – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;

- Beneficiar – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

- Cererea de Finanţare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;

- Comercializarea produselor agricole, conform definiţiei din R(UE) 651/2014 înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în locații distincte, rezervate acestei activități;

- Contribuţia privată – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile și pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare. Contribuţia privată trebuie să acopere diferenţa dintre cofinanţarea publică (fondurile europene nerambursabile) și valoarea eligibilă a proiectului. Contribuţia privată poate fi asigurată fie din surse proprii, valabil în cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia financiară. Un alt mod de asigurare a cofinanţării private este prin credit bancar sau nebancar, valabil în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru contribuţia financiară proprie, dar îndeplinesc condiţiile contractării unui credit ;

- Cofinanţarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;

- Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR;

- Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea contractării;

- Exploatație agricolă (fermă) – unitate tehnico-economică de sine stătătoare, cu o gestiune unică și care desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și/sau creșterea animalelor sau activități de menținere a terenurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară; Exploatația poate fi compusă din una sau mai multe unități de producţie utilizate pentru activităţi agricole şi gestionate de un fermier, situate pe teritoriul României;

- Fişa submăsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele submăsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului;

- Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a submăsurii 4.1 şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR;

- Investiţie nouă (din punct de vedere al lucrărilor de construcții montaj) – cuprinde lucrările de construcţii-montaj, utilaje, instalaţii, care se realizează pe amplasamente noi, lucrările pentru construcţiile existente  nefuncţionale/dezafectate.

- Modernizarea (din punct de vedere al lucrărilor de construcții montaj – cuprinde lucrările de construcţii şi instalaţii privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau extinderea construcţiilor aferente unităţilor în funcţiune şi cu autorizaţii de funcţionare valabile, fără modificarea destinaţiei iniţiale, inclusiv utilarea/reutilarea cu mașini, utilaje și echipamente necesare unei exploatații agricole pentru producția agricolă primară și, după caz, pentru procesare la nivel de fermă;

- Modernizarea exploataţiei agricole reprezintă investiţiile de orice tip (noi sau modernizări/extinderi) în unitatea/unităţile de producţie existente care împreună alcătuiesc exploataţia,  extinderea activităţii agricole desfăşurate anterior depunerii proiectului cu un alt cod CAEN de agricultură (adică extinderea profilului agricol), extinderea exploataţiei agricole prin înfiinţarea de  noi unităţi de producţie în cadrul aceluiași/aceloraşi cod/uri CAEN.

- Natura 2000 – reţea ecologică de arii naturale protejate la nivel european, formate din arii speciale de conservare (sit/zonă protejat(ă) pentru conservarea habitatelor naturale de interes comunitar şi/sau a populaţiilor speciilor de interes comunitar, altele decât păsările sălbatice, în conformitate cu reglementările comunitare, prescurtat SAC) și arii de protecţie specială avifaunistică (sit/zonă protejat(ă) pentru conservarea speciilor de păsări sălbatice, în conformitate cu reglementările comunitare, prescurtat SPA) conform Legii nr. 462/ 2001 (pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice);

- Potenţial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR;

- Politica Agricolă Comună (PAC) – este un set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o atenţie crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune de piaţă;

- Procesarea produselor agricole, conform definiţiei din R(UE) 651/2014 ”înseamnă orice  operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

- Reconversia pomicolă – defrișarea unei plantații pomicole în condițiile legii și replantarea aceleiasi specii și/sau a altor specii pomicole pe suprafața defrișată.

- Reprezentantul legal –este persoana desemnata sa reprezinte solicitantul în relatia contractuala cu AFIR,  conform legislatiei în vigoare;

- Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;

- Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;

- Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări;

- Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte/ conform bazei de date cu prețuri de referință, publicată pe site-ul AFIR, de către beneficiarul privat al finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi tractoare, mașini, utilaje și instalații tehnologice fără montaj și servicii, precum cel de consultanță, dacă este cazul, prin atribuirea unui contract de achiziție.

- Achiziție complexă care prevede construcții montaj – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte de către beneficiarul finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje și instalații tehnologice cu montaj și/ sau lucrări de construcții și instalații și servicii prin atribuirea unui contract de achiziție.

- AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar;

- APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – instituţie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură;

- CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel regional a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale);

- OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene);

- FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.

- MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene;

- ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

- DSVSA – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

- DSP – Direcția de Sănătate Publică.

- ICDP Mărăcineni - Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești –Mărăcineni 

- Lanț scurt - Prin lanț scurt de aprovizionare se înțelege un lanţ de aprovizionare care nu include mai mult de un intermediar între producător şi consumator.

- Intermediar - Prin intermediar se înțelege acea entitate care achiziționează produsul de la fermier în scopul comercializării. Procesatorul nu este considerat intermediar dacă procesează materia primă proprie sau procesarea reprezintă o acțiune de prestare de servicii către fermier, cel din urmă deținând controlul asupra produsului și condițiilor de comercializare (ex.: stabilirea prețului).

- Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării (ITI DD) – reprezintă instrumentul utilizat în Rezervația Biosfera Delta Dunării, județul Tulcea și nordul județului Constanța, conform ”Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării”

- Producția agricolă primară – conform R (UE) 702/2014 înseamnă producția de produse ale solului și ale creșterii animalelor, enumerate în anexa I la tratat, fără a se efectua nicio altă operațiune de modificare a naturii produselor respective.

Pot fi asimilate investitiilor aferente  producției agricole primare operațiuni/cheltuieli precum utilaje, înființare/reconversie plantații pomicole, plase antigrindină și antiploaie, drumuri de exploatare, imprejmuire plantații pomicole, echipamente de irigații la nivelul exploatatiei agricole, depozitare produse agricole primare, condiționare, producerea de energie regenerabila la nivelul fermei pentru consum propriu, prin urmare toate operațiunile care nu pot fi încadrate în/ rezultate din activitatătile de procesare sau comercializare produse agricole.

- Condiționarea- în sectorul pomicol, cuprinde după caz, operațiuni tehnologice de sortare, calibrare, spălare-zvântare, curățare, lustruire, ceruire, lotizare, etichetare, ambalare, uscare fără transformarea acestora în fructe prelucrate (nu include deshidratare), depozitarea în condiții controlate (temperatura, umiditate, atmosfera) spargere, decojire, separare miez de coaja, sortare miez și alte operațiuni de pregătire în vederea păstrării și/sau livrării acestora pentru consum în stare proaspată sau pentru industrializare.

- Lanțul alimentar integrat reprezintă succesiunea de etape și operații din cadrul aceleași unități implicate în producerea, procesarea, distributia, depozitarea și manipularea produselor agro alimentare de la productia primară până la comercializare.Derulare Proiect - reprezintă totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.

- Implementare Proiect – reprezintă totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată.”

### 4.5 AFIR  ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ

Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de finanţare a Măsurilor din cadrul PNDR, au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finanţarea propriilor proiecte de investiţii pentru dezvoltare rurală.

AFIR, prin cele 8 Centre Regionale și cele 41 de Oficii Judeţene, vă poate acorda informaţiile necesare pentru a  solicita finanţarea proiectului dumneavoastră.

Dacă doriți să obțineți informații sau consideraţi că sunteţi defavorizat în accesarea fondurilor europene spuneți-ne!

Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43, sector 1

reclamatii@afir.info             www.afir.info

www.facebook.com/afir.info

twitter: @AFIR_RO

031 – 860.11.00

AFIR vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 8:30 și 16:30 pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a PNDR, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea PNDR.

Experţii AFIR vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.

Însă, nu uitaţi că experţii AFIR nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului.

Echipa AFIR vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o situaţie care intră în aria de competenţă a AFIR.

De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile neregularităţi în derularea PNDR, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, pentru soluţionarea problemelor.

Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi informaţi-ne în scris. Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale sancţiuni, reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, verificabile și datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau sesizare.

Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum și investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi acest Ghid. Dacă doriţi informaţii suplimentare puteţi să consultaţi secţiunea Întrebări frecvente de pe pagina de internet a AFIR  (www.afir.info – Comunicare – Întrebări frecvente) sau să formulaţi întrebări către departamentele de relaţii publice din cadrul AFIR. Menţionăm faptul că în secţiunea Întrebări frecvente sunt publicate toate întrebările și răspunsurile la speţe concrete care au aplicabilitate generală, astfel, fiind de interes pentru mai mulţi potenţiali beneficiari.

* * *

A se vedea definiția din dicționatul de termeni specifici